**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД**

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ермаковского района проводится в соответствии с постановлением администрации района от 05 августа 2013 года № 516-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. №1001-п).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района от 15.06.2015 № 368-п.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной

программы используются коэффициенты результативности:

К1- уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила общую оценку эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (либо) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

- значение показателя ((либо) ) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.

В 2019 году на территории района действовали 17 муниципальных программ, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств районного бюджета, а также средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год был запланирован на сумму 1065976,376 тыс. рублей, в том числе за счет средств  
федерального бюджета 4944,919 тыс. рублей, краевого бюджета – 666246,096 тыс. рублей, бюджета Ермаковского района – 394785,360 тыс. рублей. Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2019 году израсходовано 1045553,114 тыс. рублей (98,03 процента исполнения), в том числе из федерального бюджета – 4944,919 тыс. рублей (100 процентов исполнения), из краевого бюджета – 657774,230 тыс. рублей (98,73 процента исполнения), из бюджета Ермаковского района израсходовано 382833,964 тыс. рублей (96,97 процента исполнения).

В результате проведенной оценки 15 муниципальных программ реализованы эффективно, 2 муниципальные программы реализованные с низкой эффективностью по сравнению с запланированной. Перечень муниципальных программ реализованных эффективно:

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 132,3 |
| 2 | МП «Развитие культуры» | 106,83 |
| 3 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 96,23 |
| 4 | МП «Система социальной защиты населения» | 100,0 |
| 5 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 102,77 |
| 6 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 99,86 |
| 7 | МП «Управление муниципальными финансами» | 100,0 |
| 8 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 105,63 |
| 9 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 97,86 |
| 10 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 97,33 |
| 11 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 99,47 |
| 12 | МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 99,84 |
| 13 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 99,96 |
| 14 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 99,31 |
| 15 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 103,60 |

Перечень муниципальных программ, реализованных с низкой эффективностью по сравнению с запланированной

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 84,34 |
| 2 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 78,99 |

**Показатели эффективности муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | Ед. изм. | 2019 год | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | |
| Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ | кв. м. | 3700 | 3884 | 104,97 |
| Разработка генеральных планов сельских поселений | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ремонт жилищного фонда | ед. | 3 | 4 | 133,33 |
| Индекс Pi |  |  |  | 109,58 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | |
| Строительство контейнерных площадок | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,0 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | м | 812,0 | 812,0 | 100,00 |
| Капитальный ремонт котельных | шт. | 1 | 0 | 0,00 |
| Капитальный ремонт водонапорных башен | шт. | 1 | 2 | 200,0 |
| Приобретение котельного оборудования | шт. | 2 | 2 | 100,0 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,0 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 212,50 | 121,24 | 57,05 |
| Протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 20 | 20 | 100,0 |
| Количество пострадавших в ДТП | чел. | 0 | 49 | 49 |
| Индекс Pi |  |  |  | 77,85 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс.руб. | 6974,22 | 9795,89 | 140,46 |
| Количество квартир переданных гражданам по приватизации муниципальных квартир | ед. | 0 | 1 | 100,00 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | ед. | 66 | 87 | 131,82 |
| Проведение рыночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества | ед. | 0 | 7 | 700,0 |
| Количество поселений, которым при разграничении имущество передано в собственность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Проведение рыночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые на аукционы | ед. | 0 | 2 | 200,0 |
| Индекс Pi |  |  |  | 181,75 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 488,5 | 488,60 | 100,02 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 548,20 | 552,60 | 100,80 |
| Доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры | % | 6,40 | 9,1 | 142,19 |
| Индекс Pi |  |  |  | 114,34 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | чел. | 943 | 930 | 98,62 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Ермаковского района с худшими результатами ЕГЭ | % | 75,5 | 75,6 | 100,13 |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне | чел. | 77,0 | 88,5 | 114,94 |
| Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам на базе учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений Ермаковского района; | чел. | 1622,0 | 1652,00 | 101,85 |
| Участие интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, всероссийского и международного уровней. | чел. | 720 | 720 | 100,00 |
| Участие интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, всероссийского и международного уровней. | чел. | 850 | 850 | 100,00 |
| Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; обеспечение безопасности детей во время их пребывания в оздоровительных лагерях. | чел. | 49,70 | 49,70 | 100,00 |
| Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | % | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |  |  |  |  |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д. | чел. | 943 | 930 | 98,62 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 80,2 | 80,20 | 100,0 |
| Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций | % | 100,0 | 98,60 | 98,60 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 1,4 | -1,4 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 37,5 | 37,5 | 100,0 |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | % | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием | % | 85,0 | 84,7 | 99,65 |
| Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |  |  |  |  |
| Численность детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях, для которых созданы условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 23,0 | 12,0 | 52,17 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | 77,0 | 89,0 | 115,58 |
| Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района" |  |  |  |  |
| Доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одаренными детьми | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района | % | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| Увеличение числа педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей | чел. | 32,0 | 32,0 | 100,0 |
| Доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей | % | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" |  |  |  |  |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7,0 | 90,4 | 101,92 |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей дошкольного возраста круглогодично | чел. | 910 | 910 | 100,00 |
| Доля оздоровленных детей дошкольного возраста, | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |  |
| Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований | % | 100,00 | 98,8 | 98,8 |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | 845,22 | 26,14 |
| Доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Индекс Pi |  |  |  | 93,16 |
| **8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** | | | | |
| Доля граждан района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 38,56 | 39,21 | 101,69 |
| Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе | % | 3,50 | 3,50 | 100,00 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района | чел. | 2265,00 | 2265,00 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,56 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов | % | 8,70 | 8,70 | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | % | 32,67 | 32,67 | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100 |
| **10.МП «Система социальной защиты населения»** | | | | |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих право | % | 44,3 | 44,3 | 100,00 |
| Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан имеющих на это право | % | 81,7 | 81,7 | 100,00 |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату ЖКУ в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района | % | 99,1 | 99,1 | 100,00 |
| Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки в общей численности семей имеющих на них право | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля граждан, получающих услуги в учреждениях социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся за получением | % | 97 | 97 | 100,00 |
| Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий | % | 97 | 97 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | чел. | 13 | 12 | 92,31 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 30 | 33 | 110,00 |
| Количество сохраненных х рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | 28 | 32 | 114,29 |
| Индекс Pi |  |  |  | 105,53 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | |
| Доля муниципальных образований района, улучшивших за отчетный период оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошлым периодом | % | 30 | 30 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,0 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания | тыс. руб. | 13,40 | 13,40 | 100,00 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района | % | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,00 |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | |
| Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1174,50 | 850,00 | 72,37 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 100,80 | 72,30 | 71,73 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднемесячная заработная плата работников с/х организаций | рублей | 17861,00 | 15736,00 | 88,10 |
| Индекс Pi |  |  |  | 58,05 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | |
| Создание условий, обеспечивающих развитие архивного дела в районе |  |  |  |  |
| Поддержание доли запросов, исполненных на уровне 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Поддержание доли социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки на уровне 100 % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля посетителей читального зала Архива, получивших документы в установленные сроки на уровне 100 % | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Повышение эффективности работы Архива, направленной на обеспечение хранения, комплектования, учета и использование документов Архивного фонда |  |  |  |  |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда | кол. | 6 | 6 | 100,00 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в Архиве | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного срока хранения | единиц хранения | 266 | 469 | 176,32 |
| Индекс Pi |  |  |  | 112,72 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | |
| Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 50 | 50 | 100,00 |
| Разработка и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов | % | 70 | 70 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  |  | 100,0 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | |
| Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна | % от среднего показателя 2016 года | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Снижение показателей индивидуальных рисков гибели на территории Ермаковского района | % от среднего показателя 2016 года | 4,00 | 3,8 | 95,0 |
| Снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2016 года | 93,8 | 87,0 | 92,75 |
| Индекс Pi |  |  |  | 95,92 |

**Оценка результативности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | **2019 год** | | |
| план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | |
| Ввод жилья в эксплуатацию | кв. м. | 3700 | 3884 | 94,71 |
| Утверждение генеральных планов | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Количество объектов жилищного фонда, подлежащие ремонту | шт. | 3 | 4 | 133,33 |
| К3 |  |  |  | 100 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | |
| Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Строительство контейнерных площадок | % | 100 | 100 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,0 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | |
| Сокращение износа сетей теплоснабжения | % | 6,86 | 7,36 | 107,29 |
| Сокращение износа котельных | % | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающей организации, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией п. Арадан Ермаковского района. | тыс.руб. | 7492,7 | 7492,7 | 100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского района | тыс.руб. | 6837,3 | 6585,82 | 96,32 |
| Капитальный ремонт водонапорных башен | % | 3,08 | 3,36 | 109,09 |
| К3 |  |  |  | 100,0 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | 100,00 |
| доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 89,85 | 89,85 | 100,00 |
| Уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 77,79 | 77,79 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,0 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс. руб. | 6974,22 | 9795,89 | 140,46 |
| Количество квартир переданных гражданам по приватизации муниципальных квартир | шт. | 0 | 1 | 100,0 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | ед. | 0 | 0 | 0,00 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт. | 66 | 87 | 131,82 |
| Проведение рыночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества | ед. | 1 | 7 | 700,0 |
| Количество поселений, которым при разграничении имущество передано в собственность | ед. | 0 | 0 | 0,00 |
| Проведение рыночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые н а аукционы | ед. | 0 | 2 | 200,00 |
| К3 |  |  |  | 71,43 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | |
| Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения | чел. | 5438,7 | 5642,5 | 103,75 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. | 16282,5 | 16307,7 | 100,15 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс.ед. | 70,1 | 72 | 102,71 |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 13204,89 | 13206,1 | 100,01 |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 11,1 | 11,1 | 100,00 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 154,7 | 155,3 | 100,39 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел. | 1504 | 1521 | 101,13 |
| Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся | к-нт | 77,2 | 84 | 108,81 |
| Доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | к-нт | 26,67 | 29,4 | 110,24 |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 99 | 99 | 100,00 |
| Мониторинг результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | % | 65 | 65 | 100,00 |
| Обеспечение инклюзивного образования на базе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение коррекционно-педагогической помощи в дошкольных и общеобразовательных учреждениях детям, имеющим проблемы в развитии | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками основной и средней школы | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг формирования и реализации программ развития образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг публичных отчетов образовательных учреждений по итогам учебного года | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение размещения информации о государственно-общественном управлении на сайте отдела образования, образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация работы районного школьного парламента и участие в работе краевого школьного парламента для представителей органов ученического самоуправления | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация и проведение спартакиад, соревнований, фестивалей обучающихся образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов-сопровождение, организация и проведение районной спартакиады физкультурно-спортивных клубов | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Внедрение здоровье сберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация деятельности по профилактике наркомании несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация деятельности образовательных учреждений по пропаганде здорового питания (по планам образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг охвата школьников горячим питанием | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Создание условий для активизации участия образовательных учреждений в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки проектов в сфере образования | ед. | 2 | 2 | 100,00 |
| Проведение мероприятий по комплексному капитальному и текущему ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | тыс. руб. | 4367 | 4365 | 99,95 |
| Проведение семинаров, вебинаров, конференций, организация онлайн-консультирования | шт. | 3 | 3 | 100,00 |
| Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства работников образовательных учреждений | кол. меро-приятий | 2 | 2 | 100,00 |
| Создание условий для инновационной деятельности образовательных учреждений по приоритетным направлениям развития образования. Организация и проведение районной методической недели | кол. ед. | 3 | 3 | 100,00 |
| Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" | | | | |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицам из их числа | кол. квартир | 17 | 19 | 111,76 |
| Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района" | | | | |
| Участие детей в мероприятиях, организованных на базе муниципального координационного центра Ермаковского района по работе с одаренными детьми | % | 51 | 51 | 100,00 |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | | | | |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 910 | 910 | 100,00 |
| Количество оздоровленных детей в краевых государственных и негосударственных организациях отдыха краевого бюджета | чел. | 68 | 68 | 100,00 |
| Ежегодный подвоз детей к месту отдыха и обратно | чел. | 318 | 318 | 100,00 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | 100,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | | | | |
| Мероприятия по охране труда |  |  |  |  |
| Установление в образовательных учреждениях Ермаковского района внутреннего и ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда. | % | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Обучение по программе «Охрана труда», по программе «Электробезопасность», по программе «Пожарно-технический минимум» по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» | чел. | 72 | 70 | 97,22 |
| К3 |  |  |  | 100,0 |
| **8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** | | | | |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | % | 60,2 | 6,2 | 100,00 |
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся | % | 6,8 | 6,9 | 101,47 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | шт. | 99 | 99 | 100,00 |
| Количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 28 | 28 | 100,00 |
| Открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | |
| Доля молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, получивших информационные услуги | % | 28,87 | 28,87 | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в деятельность молодежных объединений по направлениям молодежной политики | % | 19,8 | *19,8* | 100,00 |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, разработанных и реализуемых молодежью Ермаковского района | ед. | *15* | *15* | 100,00 |
| Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе | ед. | *60* | *50* | 83,33 |
| Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях | чел. | *9* | *9* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, регулярно посещающих молодежный центр | % | *8* | *8* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в краеведческую деятельность и мероприятия патриотической направленности | % | *36* | *36* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, являющихся членами патриотических объединений муниципальных учреждений и общественных организаций Ермаковского района | % | *4,9* | *4,9* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан в возрасте 14-18 лет, проживающих в Ермаковском районе, являющихся участниками военно-спортивных мероприятий | % | *37,9* | *37,9* | 100,80 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | *9,7* | *9,7* | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | *5* | *5* | 100,00 |
| доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года текущем году на конец планируемого года | % | *100* | *100* | 100,0 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | человек | *900* | *900* | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **10.МП «Система социальной защиты населения»** | | | | |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10 000 пенсионеров) | ед. | 76,5 | 76,5 | 100,00 |
| удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг | % | 0,1 | 0 | 100,00 |
| уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 99,9 | 99,9 | 100,00 |
| Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики на территории района | кол-во получателей | 12 | 12 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 5547,68 | 5420,88 | 97,71 |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 13454,6 | 13472 | 100,13 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | |
| Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования | тыс. чел. | 2,5 | 4,6 | 184,00 |
| Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества | % | 10 | 26,2 | 262,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов | тыс. руб. | 14862,9 | 14725,9 | 99,08 |
| Количество муниципальных поселений, в которых отдельные полномочия исполняются надлежащим образом | единиц | 14 | 14 | 100,00 |
| Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам проверенных нарушений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) от предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | % | 30 | 30 | 100,00 |
| Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 95 | 97 | 102,11 |
| Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации района информации «Путеводитель по бюджету Ермаковского района» | единиц | 1 | 1 | 100,00 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 5688 | 3514 | 61,78 |
| Урожайность зерна | ц/га | 12,6 | 10,7 | 84,92 |
| Производство молока во всех категория хозяйств | тонн | 9838 | 2195,51 | 22,32 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 2811 | 2083 | 74,10 |
| Число личных подсобных хозяйств, получивших государственную поддержку | человек | 1 | 1 | 100,00 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет привлечения краевых средств | единиц | 2 | 1 | 50,00 |
| Производство мясных пищевых продуктов | тн. | 77 | 77 | 100,00 |
| Производство молока | тн. | 1541 | 1761,9 | 114,33 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | |
| Доля исполненных социально-правовых и тематических запросов от общего числа поступивших | шт. | 675 | 675 | 100,00 |
| Доля социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля посетителей читального зала Архива получивших документы в установленные сроки на уровне 100% | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного хранения | ед. хр. | 266 | 469 | 176,32 |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда | фонд | 6 | 6 | 100,0 |
| К3 |  |  |  | 100,00 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | |
| количество населенных пунктов Ермаковского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность | ед. | 1 | 1 | 100 |
| К3 |  |  |  | 100 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России Шушенский, ПЧ-43, СП КГБУЗ "Ермаковская РБ" | мин. | 5 | 5 | 100 |
| Сокращение времени оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы КЧС и ПБ | мин. | 25 | 25 | 100 |
| К3 |  |  |  | 100 |

**Финансовая оценка реализации муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | План на 2019 год,  тыс. руб. | Исполнено за 2019 год, тыс. руб. | % испол-нения |
| **1.МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | **3 255,9** | **3 220,9** | **99,8** |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия» | 3 255,9 | 3 220,9 | 99,8 |
| **2. МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | **7 520,2** | **7 465,7** | **99,3** |
| Отдельные мероприятия | 7 520,2 | 7 465,7 | 99,3 |
| **3. МП «Управление муниципальными финансами»** | **88 932,5** | **88 922,5** | **100,0** |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района» | 81 838,5 | 81 836,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы, организация, осуществление муниципального финансового контроля и прочие мероприятия в Ермаковском районе» | 7 094,0 | 7 084,0 | 99,9 |
| **4.** **МП «Система социальной защиты населения»** | **52 100,6** | **52 100,6** | **100,0** |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг» | 42 904,7 | 42 904,7 | 100,0 |
| Подпрограмма «Социальная поддержка семей имеющих детей» | 33 138,0 | 33 138,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" | 9 162,9 | 9 162,9 | 100,0 |
| 5. **МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | **5 011,3** | **4 877,7** | **97,3** |
| Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику» | 3 604,9 | 3 482,4 | 96,6 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» | 90,1 | 79,1 | 87,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе» | 1 170,6 | 1 170,5 | 100,0 |
| Подпрограмма «Национальная политика в Ермаковском районе» | 145,7 | 145,7 | 100,0 |
| **6. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** | **23 979,7** | **23 449,7** | **97,8** |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 23 979,7 | 23 449,7 | 97,8 |
| **7. МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | **17 255,0** | **17 255,0** | **100,0** |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | 17 092,8 | 17 092,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Муниципальный районный дорожный фонд МО "Ермаковский район" | 163,0 | 163,0 | 100,0 |
| **8. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **21,0** | **21,0** | **100,0** |
| Отдельные мероприятия программы | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| **9. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | **701 423,4** | **689 243,1** | **98,3** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 647 249,0 | 635 648,8 | 98,2 |
| Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | 23 445,6 | 23 345,4 | 99,6 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Ермаковского района» | 151,9 | 87,6 | 57,7 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 5 393,8 | 5 186,7 | 96,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 25 183,1 | 24 974,6 | 99,2 |
| **10. МП «Развитие культуры»** | **109 783,5** | **107 919,6** | **98,3** |
| Подпрограмма «Поддержка библиотечного дела» | 20 921,4 | 20 597,6 | 98,5 |
| Подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» | 46 253,7 | 45 903,2 | 99,2 |
| Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования детей» | 8 474,5 | 8 399,6 | 99,1 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 34 133,9 | 33 019,2 | 96,7 |
| **11. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | **33 642,7** | **29 059,1** | **86,6** |
| Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ермаковского района» | 19 212,7 | 14 980,6 | 78,0 |
| Отдельные мероприятия программы | 14 330,0 | 14 078,5 | 98,2 |
| **12. МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** |  |  |  |
| **13. МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | **12 344,9** | **11 377,1** | **92,2** |
| Подпрограмма «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» | 2 077,0 | 2 077,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование Ермаковского района» | 5 915,9 | 5 153,6 | 87,1 |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 383,3 | 2 257,9 | 94,7 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» | 468,7 | 388,6 | 82,9 |
| отдельные мероприятия программы | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| **14. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | **1 832,9** | **1 766,3** | **96,4** |
| отдельные мероприятия | 1 832,9 | 1 766,3 | 96,4 |
| **15. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | **241,2** | **213,7** | **99,8** |
| **16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | **4 207,6** | **4 187,6** | **99,5** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Ермаковского района» | 4 067,8 | 4 067,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 34,8 | 34,8 | 100,0 |
| Подпрограмма «Профилактика террора и экстремизма на территории Ермаковского района» | 105,0 | 85,0 | 81,0 |
| **17. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | **1 458,7** | **1 458,7** | **100,0** |
| отдельные мероприятия | 1 458,7 | 1 458,7 | 100,0 |
| **Всего по муниципальным программам Ермаковского района, в том числе:** | **1 065 976,4** | **1 045 553,1** | **98,1** |
| Федеральный бюджет | 4 944,9 | 4 944,9 | 100,0 |
| Краевой бюджет | 666 246,096 | 657 774,230 | 98,7 |
| Районный бюджет | 394 785,360 | 382 833,964 | 96,9 |

Глава Ермаковского района М.А. Виговский