**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД**

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Ермаковского района проводится в соответствии с постановлением администрации района от 05 августа 2013 года № 516-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 14.06.2022 г. №396-п).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Ермаковского района от 15.06.2015 № 368-п.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной

программы используются коэффициенты результативности:

К1- уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования;

К3- уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила общую оценку эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (либо) от 90% до 110% - реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

- значение показателя ((либо) ) более 110% - эффективность реализации муниципальной программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (либо) менее 50% - муниципальная программа реализуется неэффективно.

В 2023 году на территории района действовали 18 муниципальных программ утвержденных Постановлением администрации Ермаковского района № 563-п от 02.10.2023, направленных на решение широкого круга вопросов, финансирование которых осуществлялось за счет средств районного бюджета, а также средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год был запланирован на сумму 1 484 423,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств

федерального бюджета 54 413,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 755 019,2 тыс. рублей, бюджета Ермаковского района – 674 991,09 тыс. рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в 2023 году израсходовано 1 452 231,0 тыс. рублей (97,83 процента исполнения), в том числе из федерального бюджета – 53 909,0 тыс. рублей (99,07 процента исполнения), из краевого бюджета – 741 148,49 тыс. рублей (98,16 процента исполнения), из бюджета Ермаковского района израсходовано 657 173,67 тыс. рублей (97,36 процента исполнения).

В результате проведенной оценки 17 муниципальных программ реализованы эффективно, 1 муниципальная программа реализована с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной.

**Перечень муниципальных программ реализованных эффективно:**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие культуры» | 126,00 |
| 2 | МП «Развитие образования Ермаковского района» | 97,9 |
| 3 | МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 139,7 |
| 4 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 119,8 |
| 5 | МП «Содействие развитию местного самоуправления» | 94,4 |
| 6 | МП «Управление муниципальными финансами» | 103,8 |
| 7 | МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе» | 101,0 |
| 8 | МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 100,0 |
| 9 | МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 99,7 |
| 10 | МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 99,3 |
| 11 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 99,8 |
| 12 | МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 100,0 |
| 13 | МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 99,5 |
| 14 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 108,0 |
| 15 | МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории» Ермаковского района» | 83,1 |
| 16 | МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район» | 100,0 |
| 17 | МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 97,6 |

**Перечень муниципальных программ, реализованных с более низкой эффективностью по сравнению с запланированной**

| № | Наименование муниципальных программ | Эффективность муниципальной программы Эj |
| --- | --- | --- |
| 18 | МП «Защита прав потребителей в Ермаковском районе на 2022-2023 годы» | 85,5 |

**Показатели эффективности муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | Ед. изм. | | 2023 год | | |
| план | факт | % выполнения |
| 1 |  | | 2 | 3 | 4 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | | |
| Строительство жилья и приобретение жилых помещений для обеспечения жильем различных категорий граждан в рамках действующих жилищных программ | кв. м. | | 4500 | 6792 | 150,9 |
| Разработка генеральных планов сельских поселений | шт. | | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ, в рамках которых МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» Администрации Ермаковского района является соисполнителем | тыс.руб. | | 3798,6 | 3661,0 | 96,37 |
| Ремонт жилищного фонда | ед. | | 6 | 6 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 115,75 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | | |
| Складирование и уплотнение твердых бытовых отходов | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | % | | 1 | 1 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 100,00 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | | |
| Замена насосов с. Салба, с. Ивановка | шт. | | 2 | 2 | 100,00 |
| Приобретение модульной котельной п. Танзыбей | шт. | | 1 | 1 | 100,00 |
| Приобретение2-х камазов (для водоотведения) | шт. | | 2 | 2 | 100,00 |
| Приобретение 2-х бочек на камазы ( 25 куб.для водоотведения) | шт. | | 2 | 2 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 100,00 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | | |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 70,18 | | 70,18 | 100,00 |
| Протяженность районных автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 20 | | 20 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  | |  | 100,00 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района»** | | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс.руб. | | 12799,6 | 12987,03 | 101,46 |
| Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов на земельные участки, топографические работы для осуществления проектирования и кадастрового учета земельного участка | ед. | | 5 | 2 | 40,00 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | ед. | | 1 | 14 | 1400 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | ед. | | 72 | 130 | 180,55 |
| Проведение рыночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества | ед. | | 1 | 11 | 1100 |
| Проведение рыночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые на аукционы | ед. | | 1 | 0 | 0,00 |
| Количество квартир переданных гражданам по приватизации | ед. | | 9 | 8 | 88,88 |
| Количество поселений, которым при разграничении имущество передано в собственность. (ежегодно) | Ед. | | 6 | 6 | 100 |
| Обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | | 2 | 3,3 | 165 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 352,87 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | | 397,1 | 411,2 | 103,55 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | | 450,0 | 586,3 | 130,29 |
| Доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры | % | | 6,4 | 14,2 | 221,88 |
| индекс Pi |  | |  |  | 151,90 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ермаковского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 83,2 | | 75,33 | 90,5 |
| Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне; | чел. | 174 | | 174 | 100,0 |
| Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях района; обеспечение безопасности детей во время их пребывания в оздоровительных лагерях. | чел. | 51 | | 51 | 100,00 |
| Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | % | 99 | | 99 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"** |  |  | |  |  |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая посещающих школы-детские сады, группы дошкольного образования при школах и т.д. | чел. | 1038 | | 782 | 75,33 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 87,92 | | 90,42 | 103,00 |
| Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и получивших документы государственного образца об освоении основных образовательных программ в общей численности выпускников основных общеобразовательных организаций | % | 100 | | 100 | 100,00 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | | 3,1 | 0,0 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 73,33 | | 60 | 81,82 |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 99 | | 99 | 100,00 |
| Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | % | 47 | | 47 | 100,00 |
| "Доля детей и молодёжи, занимающихся дополнительным образованием сохранится на уровне не ниже 85% | % | 85 | | 85 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"** |  |  | |  |  |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | % | 174 | | 174 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района"** |  |  | |  |  |
| Доля увеличения числа обучающихся в районе, охваченными формами работы с одаренными детьми | % | 57 | | 57 | 100,00 |
| Доля увеличения числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района | % | 30 | | 30 | 100,00 |
| Увеличение числа педагогов, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей (чел.) | чел. | 34 | | 34 | 100,00 |
| Доля увеличения числа родителей, владеющих современными приёмами и методами выявления, развития и сопровождения одаренных детей | % | 37 | | 37 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"** |  |  | |  |  |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | | 88,7 | 100,00 |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей дошкольного возраста круглогодично | чел. | 910 | | 790 | 86,80 |
| Доля оздоровленных детей дошкольного возраста, | % | 100 | | 100 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** |  |  | |  |  |
| Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований | % | 100 | | 98 | 98,69 |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 0 | | 0 | 100,00 |
| Доля бюджетных учреждений от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 100 | | 100 | 100,00 |
| Индекс Pi |  |  | |  | 92,87 |
| **8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | | 46,6 | 47,02 | 100,90 |
| доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе | % | | 16,5 | 16,5 | 100,00 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Ермаковского района | чел. | | 2010 | 2062 | 102,59 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 101,16 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | | |
| количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Ермаковского района, получивших поддержку | ед. | | 26 | 26 | 100,00 |
| увеличить количество молодых граждан, проживающих на территории Ермаковского района, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно0патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | чел. | | 2605 | 2605 | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | | 50 | 50 | 100,00 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | Мероприятия / чел. | | 6/900 | 6/900 | 100,00 |
| индекс Pi |  | |  |  | 100,00 |
| **10.** **МП «Защита прав потребителей в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам нарушения их прав | ед | | 6 | 4 | 66,7 |
| Увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей | ед | | 6 | 4 | 66,7 |
| Увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед | | 1 | 1 | 100,00 |
| Увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей товаров работ, услуг) | ед | | 4 | 2 | 50,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 71,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | чел. | | 25 | 38 | 192,00 |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | | 35 | 43 | 122,85 |
| Количество сохраненных х рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства | чел. | | 38 | 107 | 281,57 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 198,80 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | | |
| Доля структурных подразделений администрации Ермаковского района и сельских поселений, имеющих возможность принять участие в реализации мероприятий программы | % | | 100,0 | 100,00 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 100,00 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | | |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ермаковского района после выравнивания | тыс. руб. | | 1,55 | 2,29 | 147,7 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Ермаковского района | % | | 95,00 | 91,7 | 96,52 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 122,11 |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | | 101,0 | 101,0 | 100,00 |
| Среднемесячная заработная плата работников с/х организаций | рублей | | 21787,00 | 30519,0 | 106,3 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 140,07 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Увеличение количества документов постоянного хранения в архивном фонде РФ | % | | 100 | 134,97 | 134,97 |
| Обеспечение сохранности и создания условий хранения архивного фонда района | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля исполненных социально-правовых и тематических запросов от общего числа поступивших, (%) | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки, (%) | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Доля посетителей читального зала Архива, получивших документы в установленные сроки, (%) | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов Архивного фонда | кол. | | 12 | 12 | 100,00 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в Архиве | % | | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного срока хранения (единиц хранения) | ед. хр. | | 266 | 359 | 134,97 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 108,74 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | | |
| Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия | % | | 75 | 75 | 100,00 |
| Разработка и внедрение модулей типового решения «Электронный муниципалитет» для обмена информацией между муниципальными образованиями, управлениями администрации района, Советом депутатов | % | | 76 | 76 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 100,0 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | | |
| Страхование гражданской ответственности собственника гидротехнических сооружений водохранилища на р. Мигна | % от показателя 2013 года | | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Снижение показателей индивидуальных рисков гибели на территории Ермаковского района | % от среднего показателя 2013 года | | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| Снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2013 года | | 93,8 | 93,8 | 100,00 |
| Индекс Pi |  | |  |  | 100,00 |
| **18. МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | | | | | |
| Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности | т | | 6 | 6 | 100,00 |
| Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на формирование у подростков негативного отношения к правонарушениям | т | | 135 | 135 | 100,00 |
| Сохранение доли несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц | % | | 85 | 85 | 100,00 |
| **Индекс Pi** |  | |  |  | 100,00 |

**Оценка результативности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | **2023 год** | | | | |
| план | факт | % исполнения | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | | | | | | |
| Ввод жилья в эксплуатацию | кв. м. | 4500 | 6792 | | | 150,9 |
| Утверждение генеральных планов | шт. | 0 | 0 | | | 0 |
| Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | | | 100,00 |
| Количество объектов жилищного фонда, подлежащие ремонту | шт. | 6 | 6 | | | 100,00 |
| Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | | | | | | |
| Складирование бытовых отходов | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,0 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | | | | | | |
| Расходы на реконструкцию, капитальному ремонту находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | тыс.руб. | 25976,66 | 25976,66 | | | 100,00 |
| Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающей организации, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией . | тыс.руб. | 12894,40 | 12894,40 | | | 100,0 |
| Реализация отдельных мер поддержки по ограничению платы граждан за коммунальные услуги | тыс.руб. | 3113,9 | 3113,87 | | | 99,99 |
| Возмещение затрат организаций, осуществляющих сбор и вывоз жидких бытовых отходов, возникших вследствие транспортировки до очистных сооружений пгт.Шушенское | тыс.руб | 9000,0 | 8698,24 | | | 99,64 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | | | | | | |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,0 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс. руб. | 12799,6 | 12987,03 | | | 101,46 |
| Количество квартир переданных гражданам по приватизации (ежегодно) | штук | 9 | 8 | | | 88,88 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт. | 72 | 130 | | | 180,56 |
| Обеспеченность земельными участками многодетных семей, от числа многодетных семей, поставленных на учет | % | 2 | 3,30 | | | 165,00 |
| количество поселений, которым при разграниче-нии имущество передано в соб-ственность. (ежегодно) | шт. | 6 | 6 | | | 100,00 |
| Проведение ры-ночной оценки продаваемого (выбывшего) муниципального имущества | шт. | 1 | 11 | | | 1100,00 |
| Проведение ры-ночной оценки права аренды на земельные участки, выставляемые на аукцион | шт. | 1 | 0 | | | 0,00 |
| К3 |  |  |  | | | 88,88 |
| **6.МП «Развитие культуры»** | | | | | | |
| Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения | чел. | 8955,8 | 9770,8 | | | 109,10 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. | 17741,3 | 17827,0 | | | 100,48 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс.ед. | 81,6 | 82,3 | | | 100,86 |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 16634 | 16879,2 | | | 101,47 |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 12 | 12 | | | 100,00 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 167,0 | 171 | | | 102,40 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел. | 1572 | 1622 | | | 103,18 |
| Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся | к-нт | 90 | 90 | | | 100,00 |
| Доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | к-нт | 26,6 | 29,4 | | | 110,53 |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета) | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | | | | | | |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 99 | 99 | | | 100,00 |
| Мониторинг результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | % | 65 | 65 | | | 100,00 |
| Обеспречение инклюзивного образования на базе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Обеспечение коррекционно-педагогической помощи в дошкольных и общеобразовательных учреждениях детям, имеющим проблемы в развитии | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками основной и средней школы | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Мониторинг формирования и реализации программ развития образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Мониторинг публичных отчетов образовательных учреждений по итогам учебного года | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Обеспечение размещения информации о государственно-общественном управлении на сайте отдела образования, образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация работы районного школьного парламента и участие в работе краевого школьного парламента для представителей органов ученического самоуправления | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация и проведение спартакиад, соревнований, фестивалей обучающихся образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов-сопровождение, организация и проведение районной спартакиады физкультурно-спортивных клубов | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Внедрение здоровье сберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация деятельности по профилактике наркомании несовершеннолетних | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Организация деятельности образовательных учреждений по пропаганде здорового питания (по планам образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Мониторинг охвата школьников горячим питанием | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Создание условий для активизации участия образовательных учреждений в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки проектов в сфере образования. | ед. | 2 | 3 | | | 150,00 |
| Проведение мероприятий по комплексному капитальному и текущему ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | тыс. руб. | 3740 | 3740 | | | 100,00 |
| Проведение семинаров, вебинаров, конференций, организация онлайн-консультирования | шт. | 494 | 494 | | | 100,00 |
| Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства работников образовательных учреждений | кол. меро-приятий | 2 | 3 | | | 150,00 |
| Создание условий для инновационной деятельности образовательных учреждений по приоритетным направлениям развития образования. Организация и проведение районной методической недели | кол. ед. | 3 | 3 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"** | | | | | | |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицам из их числа | кол. квартир | 17 | 10 | | | 58,80 |
| **Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района"** | | | | | | |
| Участие детей в мероприятиях, охват формами работы с одаренными детьми | % | 57 | 57 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков"** | | | | | | |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 910 | 790 | | | 86,5 |
| Количество оздоровленных детей в краевых государственных и негосударственных организациях отдыха краевого бюджета | чел. | 68 | 72 | | | 105 |
| Ежегодный подвоз детей к месту отдыха и обратно | чел. | 998 | 998 | | | 100 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | | | 100,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | | | | |
| Обучение по программе «Охрана труда», по программе «Электробезопасность», по программе «Пожарно-технический минимум» по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» | чел. |  | 109,00 | | |  |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Доля граждан Ермаковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | % | 46,6 | 47,02 | | | 100,90 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 96 | 98,1 | | | 102,19 |
| доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, проживающих в Ермаковском районе | % | 16,5 | 16,5 | | | 100,00 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | % | 13 | 13,7 | | | 105,38 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | шт. | 92 | 91 | | | 98,91 |
| количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях | чел. | 40 | 30 | | | 75,00 |
| количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. | чел. | 30 | 35 | | | 116,67 |
| открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан | шт. | 1 | 1 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | | | | | | |
| количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Ермаковского района, получивших поддержку | ед. | 26 | 26 | | | 100,00 |
| увеличить количество молодых граждан, проживающих на территории Ермаковского района, ставших участниками мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданской ответственности, высокого уровня патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, а также вовлеченных в работу военно0патриотических, поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений, реализацию патриотических проектов | чел. | 2605 | 2605 | | | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 50 | 50 | | | 100,00 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | Мероприятия / чел. | 6/900 | 6/900 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **10.МП «Защита прав потребителей в Ермаковском районе на 2021-2023 годы»** | | | | | | |
| Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательствам прав | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг Ермаковского района | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.) | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 9712,0 | 13352,9 | | | 137,48 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (нарастающим итогом) | тыс. руб. | 21552,8 | 23834,8 | | | 110,58 |
| К3 |  |  |  | | | 100 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | | | | | | |
| Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования | тыс. чел. | 2,5 | 5,6 | | | 224,00 |
| Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества | % | 10 | 19 | | | 190,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,0 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов | тыс. руб. | 18454,6 | 21826,6 | | 118,27 | |
| Количество муниципальных поселений, в которых отдельные полномочия исполняются надлежащим образом | единиц | 14 | 14 | | 100,00 | |
| Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | % | 0 | 0 | | 100,00 | |
| Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам проверенных нарушений | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) от предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | % | 30 | 30 | | 100,00 | |
| Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 95 | 97,4 | | 102,52 | |
| Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | | 100,00 | |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации района информации «Путеводитель по бюджету Ермаковского района» | единиц | 1 | 1 | | 100,00 | |
| К3 |  |  |  | | 100,00 | |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 16470,0 | 17228,0 | | | 104,60 |
| Урожайность зерна | ц/га | 27,0 | 25,7 | | | 95,19 |
| Производство молока во всех категориях хозяйств | тонн | 6294,0 | 5950,0 | | | 94,53 |
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | голов | 2151,0 | 1605,0 | | | 74,62 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 4559,0 | 3250,0 | | | 71,29 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия за счет привлечения краевых средств | единиц | 1 | 5 | | | 500,00 |
| Производство мясных пищевых продуктов | тн. | 80,0 | 30,0 | | | 37,50 |
| Производство молока | тн. | 1610,0 | 2067,0 | | | 128,39 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| Поддержания доли запросов, исполненных на уровне 100% | шт. | 1014 | 1014 | | | 100,00 |
| Поддержание доли социально-правовых и тематических запросов, исполненых в нормативные сроки | шт. | 1014 | 1014 | | | 100,00 |
|  | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля посетителей читального зала Архива получивших документы в установленные сроки на уровне 100% | посещ | 23 | 23 | | | 100,00 |
|  | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | | | | | | |
| количество населенных пунктов Ермаковского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность | ед. | 1 | 1 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | | | | | | |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России Шушенский, ПЧ-43, СП КГБУЗ "Ермаковская РБ" | мин. | 5 | 5 | | | 100,00 |
| Сокращение времени оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы КЧС и ПБ | мин. | 25 | 25 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100 |
| **18. МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | | | | | | |
| Организация и проведение военно-спортивных игр «Зарница» , «Орленок», соревнования «Веселые старты» среди пришкольных площадок в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | тыс.руб | 40,00 | 40,00 | | | 100,00 |
| Изготовление и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам предупреждения наркомании, пропаганде здорового образа жизни в рамках подпрограммы «Противодействие распространению алкоголизма, наркомании» | тыс.руб. | 10,00 | 10,00 | | | 100,00 |
| Разработка листовок антинаркотического содержания, направленных на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, содействие их распространению в рамках подпрограммы «Противодействие распространению алкоголизма. Наркомании» | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | | | 100,00 |
| К3 |  |  |  | | | 100,00 |

**Финансовая оценка реализации муниципальных программ Ермаковского района Красноярского края за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | План на 2023 год,  тыс. руб. | Исполнено за 2023 год, тыс. руб. | % испол-нения |
| **1.МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** | **5240,5** | **5240,2** | **100,0** |
| Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования и прочие мероприятия» | 52401,5 | 5240,2 | 100,00 |
| **2. МП «Содействие развитию местного самоуправления»** | **19970,6** | **17719,8** | **88,7** |
| Отдельные мероприятия | 19970,6 | 17719,8 | 88,7 |
| **3. МП «Управление муниципальными финансами»** | **119172,1** | **117838,5** | **98,8** |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ермаковского района» | 108497,0 | 107220,0 | 98,82 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы, организация, осуществление муниципального финансового контроля и прочие мероприятия в Ермаковском районе» | 10675,1 | 10618,5 | 99,5 |
| **4.** **МП «Защита прав потребителей в Ермаковском районе на 2020-2022 годы»** | **7,2** | **7,2** | **100,0** |
| 5. **МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»** | **10931,1** | **10769,8** | **98,52** |
| Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ермаковского района в социальную практику» | 7121,23 | 6959,97 | 97,73 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ермаковского района» | 2353,00 | 2353,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ермаковском районе» | 1259,04 | 1259,04 | 100,00 |
| Подпрограмма «Национальная политика в Ермаковском районе» | 197,8 | 197,8 | 100,00 |
| **6. МП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе»** | **35017,71** | **34725,78** | **99,16** |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 34891,81 | 34599,88 | 99,16 |
| Подпрограмма « Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 125,9 | 125,9 | 100,00 |
| **7.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** | **26998,42** | **26750,00** | **99,07** |
| Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Ермаковском районе» | 26750,00 | 26750,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Муниципальный районный дорожный фонд МО "Ермаковский район" | 248,42 | 0,00 | 0,00 |
| **8. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **533,28** | **453,28** | **84,9** |
| Отдельные мероприятия программы | 533,28 | 453,28 | 84,9 |
| **9. МП «Развитие образования Ермаковского района»** | **933084,8** | **920856,3** | **98,68** |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 878542,27 | 867481,6 | 98,74 |
| Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» | 8437,5 | 8437,5 | 100,00 |
| Подпрограмма «Одаренные дети Ермаковского района» | 125,6 | 125,6 | 100,00 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 8400,45 | 8204,23 | 97,66 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 37578,98 | 36607,37 | 97,41 |
| **10. МП «Развитие культуры»** | **169757,6** | **166637,5** | **98,2** |
| Подпрограмма «Поддержка библиотечного дела» | 33890,0 | 33287,8 | 98,22 |
| Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" | 72942,8 | 71684,8 | 97,61 |
| Подпрограмма «Поддержка дополнительного образования детей» | 13569,5 | 13265,0 | 97,76 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 49355,3 | 48399,9 | 98,06 |
| **11. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** | **51122,96** | **50821,18** | **99,40** |
| Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ермаковского района» | 35114,66 | 34812,91 | 99,14 |
| Отдельные мероприятия программы | 16008,30 | 16008,27 | 99,99 |
| **12. МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** | **4011,9** | **2656,0** | **66,20** |
| Отдельные мероприятия программы | 4011,9 | 2656,0 | 66,20 |
| **13. МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** | **96391,7** | **85620,1** | **88,82** |
| Подпрограмма «Комплексное развитие жилищного строительства, систем социальной и коммунальной инфраструктуры Ермаковского района» | 91487,6 | 80906,2 | 88,43 |
| Подпрограмма «Территориальное планирование Ермаковского района» | 404,3 | 384,1 | 95,00 |
| Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3798,6 | 3661,0 | 96,37 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда Ермаковского района» | 701,2 | 668,8 | 95,37 |
| **14. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** | **2556,5** | **2516,4** | **98,43** |
| отдельные мероприятия | 2556,5 | 2516,4 | 98,43 |
| **15. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** | **75,0** | **75,0** | **100,0** |
| отдельные мероприятия | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| **16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** | **5984,8** | **5976,2** | **99,85** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Ермаковского района» | 5847,76 | 5842,10 | 99,90 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 42,14 | 39,15 | 92,90 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ермаковского района» | 94,90 | 94,90 | 100 |
| **17. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»** | **3512,8** | **3512,8** | **100,00** |
| отдельные мероприятия | 3512,8 | 3512,8 | 100,00 |
| **18.МП «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ермаковский район»** | **55,0** | **55,0** | **100,0** |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Противодействие распространению алкоголизма, наркомании» | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| **Всего по муниципальным программам Ермаковского района, в том числе:** | **1484423,9** | **1452231,0** | **97,83** |
| Федеральный бюджет | 54413,77 | 53909,0 | 99,07 |
| Краевой бюджет | 755019,2 | 741148,49 | 98,16 |
| Районный бюджет | 674991,09 | 657173,67 | 97,36 |

Глава Ермаковского района М.А. Виговский