Приложение №8

к постановлению от

«_____»________2014 года   №______

Приложение №9

к муниципальной программе

«Развитие образования Ермаковского района»

Подпрограмма 3  «Одарённые дети Ермаковского района»

1. Паспорт

| Наименование подпрограммы | «Одарённые дети Ермаковского района» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования Ермаковского района» |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации Ермаковского района; Муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковский информационно-методический центр» |
| Цель и задачи подпрограммы муниципальной программы | Цель: Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей. Задачи: 1. создать муниципальную систему по координации работы с одарёнными детьми; 2. повысить доступность услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей, проживающих на территории района; 3. обеспечить возможность участия одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами района и края; 4. способствовать развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одарёнными детьми; 5. обеспечить постоянное научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одарённых детей; обеспечить дальнейшее развитие системы дистанционного образования для поддержки работы с одарёнными детьми по повышению доступности образовательных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении №10 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2017 годы без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования | Подпрограмма финансируется за счёт средств районного бюджета. Объём финансирования подпрограммы составит 607,60 рублей: 2014 год – 151,90 тыс. рублей; 2015 год – 151,90 тыс. рублей; 2016 год – 151, 90 тыс. рублей; 2017 год – 151, 90 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной подпрограммы | Администрация Ермаковского района; Финансовое управление администрации Ермаковского района; Управление образования администрации Ермаковского района. |

2. Основные разделы подпрограммы.

2.1.  Постановка районной проблемы и обоснование

необходимости  разработки  подпрограммы.

Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направлений в образовании на государственном уровне. Это связано с тем, что в условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. Для работы с  одарёнными  детьми в районе необходимо создание подпрограммы, которая  приведёт к появлению новообразований в работе с одарёнными детьми. Подпрограмма «Одарённые дети Ермаковского района»  охватывает главные аспекты воспитания и обучения одарённых детей в условиях муниципальных  образовательных учреждений, намечает перспективы, определяет приоритеты развития работы с одарёнными детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. Подпрограммой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении новых диагностик одарённости, новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с одарёнными детьми, развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров  в  работе с одарёнными детьми. А так же выделяются проблемы не только диагностики обучения и развития самого одарённого ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать детскую одарённость.

Проблемы при создании условий для выявления, сопровождения 
и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей существуют в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

2.1.1. Сфера образования

Районная система образования представлена  образовательными учреждениями, деятельность которых направлена на поддержку талантливых школьников:

18 муниципальных общеобразовательных  учреждений (2519школьников)

14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (819детей);

5 учреждений  дополнительного образования (2003 обучающихся);

Общий охват различными формами работы с одарёнными и талантливыми детьми во всех учреждениях  по району  составляет  96,2%.

В рамках программы  «Одарённые дети Ермаковского района» решены следующие задачи:

разработана нормативно- правовая база по вопросам  работы  с одарёнными детьми и молодёжью;

обеспечено участие одарённых детей  в интенсивных школах интеллектуальной, спортивной и художественной направленности;

обновились формы работы с одарёнными детьми :

приобрело целостность углублённое изучение предметов, система факультативных и элективных курсов, олимпиадное движение; активизировалась  деятельность научных обществ учащихся; расширилось участие  одарённых в исследовательской Неделе науки «Умное поколение» и литературном лицее; заметно усилилось   дистанционное интеллектуальное и творческое участие в школах  «Мой университет» -  КГПУ;  ЗЕНШ – СФУ; Школе космонавтики.

Использование данных  форм работы с одарёнными и талантливыми детьми позволили охватить до  50% школьников района, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к  результативному участию в  конкурсных мероприятиях  на всероссийском и  международном уровнях.

В рамках приоритетного физико- математического образования два ученика поступили и успешно обучаются в физмат школе СФУ, 6  школьников являются  воспитанниками Школы космонавтики.

Наряду с этим, анализ работы показывает, что в  образовательных учреждениях недостаточно проводится работа с одарёнными детьми по получению  высокого уровня  метапредметных  знаний:

-недостаточно  востребованы    Новосибирская  дистанционная физико-математическая школа, Заочная естественнонаучная школа при СФУ,  краевая школа КГПУ «Путь к Олимпу», малоэффективно участие одарённых во всероссийской программе «Интеллектуально- творческий потенциал России»;

-недостаточен уровень специальной  подготовки педагогов,     работающих  по выявлению  и сопровождению  талантливого ребенка;  необходимо  системное повышение  квалификации педагога и предоставление возможности  получения  методической и научной  поддержки. Периодичность повышения квалификации один раз в пять лет для развития данного направления малоэффективна;

- наблюдается дефицит кадровых и технических ресурсов;

- разрознено и бессистемно  проведение мероприятий по выявлению и сопровождению одарённых, что не обеспечивает преемственности   при встраивании  одарённых ребят в максимальное количество конкурсов;

-отсутствует  педагогическая лаборатория при информационно-методическом центре, выполняющая координационную и аналитическую функции.

2.1.2. Сфера культуры и искусства

Сфера культуры и искусства в  районе представлена муниципальным учреждением дополнительного образования детей «Ермаковская детская школа искусств» Ермаковского района, которая реализует 5  образовательных программ    художественно-эстетической направленности: инструментальное исполнительство, изобразительное искусство, хореографическое искусство, хоровое пение и общее эстетическое образование, с общим контингентом обучающихся  220 человек.

Учреждение создаёт информационно-образовательное пространство, обеспечивающее решение обучающих, воспитательных и развивающих задач. Деятельность учреждения направлена на реализацию своего основного предназначения – социализацию обучающихся  в интересах удовлетворения культурно-образовательных запросов личности, семьи и общества; развитие мотивации обучающихся к самообразованию и гражданскому становлению; формирование толерантного сознания; развитие способностей и интересов; профессиональное самоопределение.   Ежегодно талантливые дети  МБОУ ДОД «Ермаковская детская школа искусств» становятся победителями конкурсов  муниципального, регионального и всероссийского  и международного уровней и стран СНГ. Поступление выпускников МБОУ ДОД «Ермаковская детская школа искусств»  в учреждения среднего и высшего профессионального образования составляет  6- 7 человек от общего числа закончивших учебное заведение.

В  сфере культуры и искусства остро стоит одна из  проблем:

-удалённость  поселений от   села Ермаковского  как культурного центра    района  препятствует созданию условий для развития творческой одарённости детей и получения  ими дополнительного образования в муниципальной детской школе искусств.

Для решения  проблем в данной области  необходимо создание условий для финансовой поддержки талантливых детей с целью их потенциального развития.

2.1.3. Сфера физической культуры, спорта и туризма.

Сфера физической культуры, спорта и туризма в районе представлена отделом молодёжной политики, спорта и туризма (охват свыше 2700 человек и 30 человек детей спецмедгруппы). Ежегодно в районе   проводится более 65 районных мероприятий физкультурно-спортивной и оздоровительной  направленности. Основной организационной формой работы в  этой сфере являются физкультурно-спортивные клубы при общеобразовательных школах. В летний период организована работа трудовых отрядов старшеклассников,  способствующая становлению социального опыта в современных социально-экономических условиях.

Анализ современного состояния работы с одарёнными детьми в районе позволяет выявить ряд проблем и противоречий:

- ограничено  участие в краевых соревнованиях по популярным в крае игровым видам спорта, что не позволяет осуществлять качественный отбор одарённых детей для занятий профессиональным спортом;

-отсутствие достаточных ресурсов для организации работы                             со спортивно  одарёнными детьми в   образовательных учреждениях района;

- механизмы выявления и поддержки одарённых детей, лежащие
в основе формирования системы работы с одарёнными детьми в районе, на настоящий момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров (педагогов- психологов).

Настоящая подпрограмма разрабатывается с целью решения   этих проблем на уровне района. Она направлена на методическое, информационное и организационное сопровождение работы с одарёнными детьми и аккумуляцию материально-технических, кадровых и административных ресурсов  в  муниципальном  координационном центре.

2.2. Основная цель, задачи

и сроки  выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей.

Задачи:

- создать   муниципальную  систему по координации работы с одарёнными детьми;

- повысить  доступность услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на развитие способностей одарённых детей, проживающих на территории района;

- обеспечить  возможность участия одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами  района и края;

-способствовать развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров,  работающих с одарёнными детьми;

-обеспечить  постоянное  научно-методическое, психолого-педагогическое  сопровождение  деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одарённых детей;

- обеспечить дальнейшее развитие  системы дистанционного образования для поддержки работы с одарёнными детьми по повышению доступности образовательных услуг.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы без деления на этапы.

Перечень целевых  индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 8 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Одарённые дети Ермаковского район» рассматривается как  комплекс научных исследований, практической психолого-педагогической  работы и системы  социальной поддержки учреждений в сферах образования, культуры и спорта Ермаковского района.

Подпрограмма призвана обеспечивать комплексность всех методов и форм работы с одарёнными детьми на всех этапах их возрастного развития и обучения (детский сад – школа –  дополнительное образование). Реализация такого подхода будет способствовать развитию системы непрерывного образования.

Реалистичность  подпрограммы обеспечена:

- максимально эффективным использованием кадрового потенциала образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;

- привлечением к работе по подпрограмме высококвалифицированных специалистов в рамках мобильных групп для  выполнения отдельных этапов программы;
- координацией деятельности в рамках района  различных  учреждений;
- изысканием дополнительных материальных и финансовых ресурсов для реализации подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает  пять основных направлений:

- научное: участие в совместных исследованиях с ведущими ВУЗами Красноярского края, Минусинским Межрайонным ресурсным центром южных территорий Красноярского края по работе с одарёнными детьми и  интенсивными школами Красноярского края, позволяющих осуществлять практическую диагностическую деятельность по выявлению, развитию и эффективному сопровождению одарённых детей Ермаковского района;

- методическое:  апробация и внедрение научных разработок в  образовательную практику образовательных, культурных и спортивных учреждений района, а также переподготовку кадров;

- организационное:  формирование муниципальной системы интеграции и координации деятельности учреждений для развития одарённости в сферах образования, культуры и спорта; активизация работы с родителями одарённых и талантливых детей;

- социально-экономическое:  формирование Фонда  поддержки одарённых детей и педагогов, работающих с ними; создание условий для возвращения выпускников ВУЗов в  Ермаковский  район.

- нормативно-правовое: обеспечение прав, свобод, социальной и  информационной поддержки одарённых детей для регулирования данной деятельности.

Все направления строятся на единой основе и общих принципах, предусматривающих развитие одарённого ребенка через адекватные методы психологической, педагогической и социальной поддержки.

2.3.1. Научное направление содержит интегрированное изучение детской

одарённости в совместных исследованиях с ведущими ВУЗами,

Минусинским Межрайонным ресурсным центром южных территорий

Красноярского края по работе с одарёнными детьми,   краевым Дворцом

пионеров и школьников,   КГО АУ «Школа космонавтики» и  интенсивными

школами Красноярского края посредством:

-    ранней диагностики на всех уровнях обучения (детский сад – школа –

дополнительное образование);

-    создания  банка диагностических методик исследования одарённых

детей;

- аналитических докладов по статистическим материалам диагностических исследований одарённости детей Ермаковского района;

- организации нучно-практических конференций, семинаров по проблемам выявления и сопровождения одаренности; публикация результатов деятельности;

- создания методических рекомендаций по развитию детской одарённости в семье.

2.3.2.  Методическое направление  осуществляет подбор оптимальных методов обучения, воспитания, развития и поддержки одарённых детей;

- создание дистанционной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-методический центр» для обеспечения возможности   общения педагогов между собой  и с квалифицированными специалистами ведущих ВУЗов Красноярского края (КГПУ им. В.П. Астафьева, СФУ, СибГТУ);

- создание на сайте Управления образования Ермаковского района виртуального  методического пространства, которое   решит проблему разобщенности в работе с одаренными детьми;

- организация постоянно действующих дистанционных курсов и консультаций по психологии и педагогике  для повышения профессиональной квалификации психолого-педагогических кадров;

- обеспечение участия педагогов  в научно-практических и практико-ориентированных конференциях, семинарах, конкурсах   на всех уровнях.

2.3.3. Организационное направление   представлено созданием координационного центра  с целью формирования  многоуровневой и многофункциональной   образовательной среды для развития одарённых детей, в функции которого входит   интеграция и координация деятельности  педагогов, родителей, руководителей образовательных учреждений, руководителей муниципальных служб управления, творческой общественности. Координационным центром обеспечиваются:

-  преемственность между дошкольным, начальным и  средним образованием;

-   организация школы для родителей «детский сад – школа»:  «От младенчества до школы», «Талантам надо помогать»;

-   тиражирование и популяризация   инклюзивных  («Ломоносовский турнир»,  «Школа в школе», НОУ и т.д.)  и эксклюзивных форм работы с одарёнными (дистанционные и заочные  школы, обучение в виртуальных классах КГПУ им. В.П. Астафьева, участие в олимпиадах);

-    востребованность деятельности   привлекаемых научных сотрудников Шушенского биосферного заповедника, Саяно-Шушенского полигона, национального парка «Ергаки»;

-   анализ включения одарённых в различные конкурсы, конференции российского, регионального и районного уровней для выработки целостной траектории участия каждого образовательного учреждения в краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятиях;

-  создание профессиональных студий, мобильных проблемных групп.

2.3.4. Социально- экономическое направление  обеспечивает создание системы социально-экономической поддержки одарённых детей,  соблюдение и гарантию цивилизованных прав одарённым  детям через:

- развитие сетевого взаимодействия учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма  по    работе  с одарёнными детьми;

- создание Фонда поддержки   одарённых детей,   персональных стипендий и грантовой поддержки  Главы района  за победу в краевых предметных олимпиадах, авторство научных открытий;

- создание на сайте Управления образования Ермаковского района  виртуального творческого пространства, которое позволит каждому ребёнку получить оценку своей работы у квалифицированных специалистов и рекомендации  заинтересованных профессионалов;

- предоставление доступа к документам  архивов, музеев и Интернет-ресурсам;

- информационную поддержку мероприятий, проводимых  образовательными структурами района для развития одарённых и талантливых детей;

-  освещение проблемы  престижа и ценности  детской одарённости через районную газету «Нива», журнал Управления образования «Образ», книгу «Ермаковская одарённость».

2.3.5. Нормативно-правовое направление подпрограммы включает принятие пакета документов,  регламентирующих  деятельность всех направлений:

-  положение о координационном  Центре при Управлении образования, осуществляющего  координационную  деятельность в рамках данной подпрограммы;

- положения о проведении районных конкурсов, олимпиад, конференций;

- создание банка данных о  научных, учебно-методических, воспитательных, развивающих, психолого-коррекционных, медицинских и других учреждениях   Красноярского края, занимающихся вопросами работы с одарёнными детьми.

2.4.  Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление  образования администрации Ермаковского района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств и специалисты муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский  информационно-методический  центр».

Управление образования  представляет отчет о реализации подпрограммы в  отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и  финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют финансовое управление  администрации Ермаковского района и управление образования администрации Ермаковского района.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется управлением образования администрации Ермаковского района с учетом информации, полученной и согласованной с соисполнителями на бумажных носителях и в электронном виде, представляется в отдел планирования экономического развития администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка  эффективности

реализации подпрограммных  мероприятий

Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:

увеличение числа обучающихся в районе, охваченных различными формами работы с одарёнными детьми, до 80%;

увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района, на 25 %.

Ожидаемые результаты реализации программы за три года:

Создание муниципального координационного центра по работе
с одарёнными детьми;

участие 850  детей в форумах, организованных на базе муниципального координационного центра Ермаковского района по работе с одарёнными детьми;

обучение  900 детей по дополнительным общеобразовательным программам на базе  учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений Ермаковского района;

участие  720 интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах регионального, всероссийского и международного уровней.

- 2.6. Расходные обязательства

- Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  местного бюджета приложение № 9  к настоящей подпрограмме.

Приложение №1

Подпрограмма финансируется  за счёт средств районного   бюджета. Объём  финансирования  подпрограммы  составит  607,60 рублей:

2014 год – 151,90 тыс. рублей;

2015 год – 151,90 тыс. рублей;

2016 год – 151, 90 тыс. рублей;

2017 год – 151, 90  тыс. рублей.

И.о руководителя управления образования

администрации Ермаковского района                                          С.А.Носова

- к подпрограмме

- «Одарённые  дети

- Ермаковского района»

- 2.6. Распределение  расходов по целям, задачам и мероприятиям  подпрограммы

| - Программные мероприятия, - обеспечивающие - выполнение цели и задач | - Главные распорядители | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  |  | - Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация научных обществ учащихся на базе ОУ и учреждений дополнительного образования | - Управление образования | - 00 | - 00 | - 00 |  |  | - Создана база для полноценной научно-исследовательской деятельности одарённых учащихся |
| - Неделя науки «Умное поколение» | - Управление образования | - 1000 | - 1000 | - 1000 |  |  | - Представлена возможность полноценного самоопределения |
| - Модули школы русской словесности на базе Жеблахтинской школы | - Управление образования | - 2000 | - 2500 | - 2500 |  |  | - Проведено специализированное сопровождение детей, проявляющих склонности и способности к предмету художественной словесности, |
| - Работа школы для родителей «Талантам надо помогать» | - Управление образования | - 1.000 | - 1.000 | - 1. 000 |  |  | - Тиражирован опыт семей, воспитывающих одаренных детей. |
| - Создание программ индивидуального сопровождения одарённых обучающихся | - Управление образования | - 1 000 | - 1 000 | - 1000 |  |  | - Обобщён опыт индивидуального сопровождения одарённых детей |
| - Региональный и всероссийский этапы предметных олимпиад | - Управление образования | - 1000 | - 1000 | - 1000 |  |  | - Предоставление полной финансовой поддержки победителям для участия в предметных олимпиадах на региональном и российском уровнях, профессиональное сопровождение победителей олимпиад |
| - Интенсивные предметные профильные школы - (математика, биология) | - Управление образования | - 15.000 | - 15.000 | - 15 000 |  |  | - Погружение в практическую предметную деятельность |
| - Краевой конкурс хореографических коллективов им.Н. Годенко | - Управление образования | - 10.000 | - 10000 | - 10 000 |  |  | - Получение профессиональных навыков и профессиональное самоопределение |
| - Красноярский межрегиональный конкурс юных исполнителей им.Н.Тулуниной | - Управление образования | - 10 000 | - 10000 | - 10 000 |  |  | - Получение профессиональных навыков и профессиональное самоопределение |
| - Красноярский межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки | - Управление образования | - 5 000 | - 5000 |  | - 5 000 |  | - Получение профессиональных навыков и профессиональное самоопределение |
| - Красноярский межрегиональный конкурс хоровых коллективов «Искусства спасительный свет» | - Управление образования | - 3 000 | - 3 000 |  | - 3000 |  | - Получение профессиональных навыков и профессиональное самоопределение |
| - Международный конкурс хореографических коллективов г.Новосибирск | - Управление образования | - 5000 | - 5 000 |  | - 5 000 |  | - Получение профессиональных навыков и профессиональное самоопределение |
| - Муниципальный этап регионального конкурса «Безопасное колесо» | - Управление образования | - 20.000 | - 20.000 |  | - 20 000 |  | - Сформированность знаний по правилам дорожного движения |
| - Районная выставка технических идей и разработок, посвящённая Дню Великой Победы | - Управление образования | - 1.000 | - 1000 |  | - 1 000 |  | - Профориентационное самоопределение |
| - Летний образовательный проект «Формула карт» | - Управление образования | - 1.000 | - 1 .000 |  | - 1 000 |  | - Профориентационное самоопределение |
| - Летние профильные школы (СЮТ) | - Управление образования | - 4 000 | - 4000 |  | - 4 000 |  | - Профориентационное самоопределение |
| - Краевой конкурс «Подрост» | - Управление образования | - 1.000 | - 1.000 |  | - 1 000 |  | - Выработка потребности охраны природы |
| - Международный - детский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» | - Управление образования | - 10000 | - 10 000 |  | - 10000 |  | - Профориентационное самоопределение |
| - Районная спартакиада учащихся | - Управление образования | - 5000 | - 5.000 |  |  | - 5 000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Районный экологический автобус | - Управление образования | - 1000 | - 1000 |  |  | - 1000 | - Выработка потребности охраны природы |
| - Районные соревнования «Лыжные гонки» | - Управление образования | - 1.000 | - 1.000 |  |  | - 1000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Первенство ДЮСШ по акробатике | - Управление - образования | - 1000 | - 1000 |  |  | - 1000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Открытое первенство района по каратэ | - Управление образования | - 1 000 | - 1000 |  |  | - 1 000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Весеннее и осеннее лично- командное первенство района по л/атлетическому кроссу | - Управление образования | - 5 000 | - 5 000 |  |  | - 5 000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Первенство района по настольному теннису( среди юношей и девушек) | - Управление образования | - 2 000 | - 2 000 |  |  | - 2 000 | - Ведение здорового образа жизни |
| - Стипендия главы района | - Управление образования | - 126 000 | - 126 000 |  |  | - 126000 | - Оказана материальная поддержка 116 одарённым детям Ермаковского района |
| - Краевая социальная акция «Правовой брейн-ринг» | - Управление образования | - 1 000 | - 1 000 |  |  | - 1 000 | - Приобретены навыки социальной позиции по отношению к своей малой родине |
| - Районный конкурс «Лидер детских общественных организаций» | - Управление образования | - 3000 | - 3000 |  |  | - 3 000 | - Выработана потребность лидерства |
| - IQ-встреча у главы района | - Управление образования | - 3.000 | - 3.000 |  |  | - 4 000 | - Наработана практика поддержки победителей российских и региональных конкурсов, олимпиад в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности среди одаренных и талантливых детей. |
| - Всего по программе |  | - 240000 | - 240000 |  |  | - 240000 |  |

Целевыми индикаторами и показателями результативности подпрограммы являются:

увеличение числа обучающихся в районе, охваченных различными формами работы с одарёнными детьми, до 98%;

увеличение числа детей, получивших возможность участия
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района,
на 25%;

увеличение числа педагогов, владеющих современными  приёмами  и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей на 30%.

увеличение числа  родителей, владеющих современными  приёмами  и методами выявления, развития и сопровождения одарённых детей на 30%.

Целевые индикаторы  и показатели результативности  подпрограммы.

| Наименование задачи | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание системы координации работы с одарёнными детьми | Организация районного центра по работе с одарёнными детьми | ед. | 1 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Количество созданных школьных научных обществ учащихся | ед. | 14 | 17 |  | 17 | 17 |
|  | Количество педагогов, прошедших через разные формы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми | чел. | 34 | 46 |  | 54 | 54 |
| Повышение доступности услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на развитие способностей одарённых детей, проживающих на территории Ермаковского района | Количество одарённых детей –участников форумов, организуемых муниципальным координационным центром по работе с одарёнными детьми | чел. | 250 | 300 |  | 300 | 300 |
|  | Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами для одарённых детей | чел. | 300 | 300 | 300 |  | 300 |
| Обеспечение возможности участия одарённых детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами Ермаковского района | Количество одарённых детей, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами Ермаковского района | чел. | 200 | 250 | 270 |  | 270 |