- Приложение № 1

- К долгосрочной целевой программе

- «Молодежь Ермаковского района»

- на 2012-2014 годы

- 15.  Мероприятия  долгосрочной районной  целевой программы

- «МОЛОДЕЖЬ  ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА» на  2012 – 2014 годы

| № | Программные мероприятия | Классификация статей расходов | Сроки проведения | Исполнители и участники | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  |
| 1 | Задача № 1: Включение молодежи и молодежных общественных формирований в решение задач социально-экономического развития территории через социальное проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание молодежных активов во всех селах района, поддержка действующих молодежных формирований, активизация творческой инициативы молодежи и внедрение идей социального проектирования, как основного способа решения проблем молодежи и села в целом, привлечение средств грантовых программ на решение поставленных задач. |
| 1.1 | Реализация проекта «Команда» | 340, 290, 310 | 2-3 квартал | ОМИПФСиТ Администрации сельсоветов Конкурсная комиссия | 20 | 20 |  | 20 |  | Цель проекта – создание успешных проектных команд в молодежных общественных формированиях. В рамках реализации проекта планируется создание молодежных активов в селах, организация обучения проектных команд, консультирование, организация и проведение районного грантового конкурса «Сделаем сами». Общее количество участников составит 220 человек. Количество разработанных и представленных на районный конкурс проектов - 60 |
| 1.2 | Участие в краевых форумах по реализации грантовых программ | 222, 226, 290, | В течение года, по графику Агентства по реализации программ общественного развития | ОМИПФСиТ | 3 | 3 |  | 3 |  | Участие лидеров проектных групп в краевых форумах по реализации грантовых программ повысит качество направляемых на конкурс проектных заявок и будет способствовать повышению результативности участия в грантовых программах Мероприятий включает проезд, проживание, суточные |
| 1.3 | Участие в районных мероприятиях, посвященных памятным датам: - Дню Защитника Отечества - Дню Победы - Дню призывника - Дню воинов-интернационалистов - Дню России | 290, 340 | Февраль Май Апрель Октябрь Февраль июнь | ОМИПФСиТ, РДК, Отдел военкомата, ВПО, Сборные по АРБ, ДШО | 10 | 10 |  | 10 |  | В рамках официальных праздничных мероприятий будут проведены мероприятия молодежного формата: соревнования по военно-прикладным видам спорта, встречи с представителями воинской профессии, ветеранами, военнослужащими, прибывшими из рядов ВС РФ; молодежная премия на фестивале патриотической песни;, акции - «Георгиевская ленточка», «Памятник солдату», «Открытка ветерану», «Мой флаг», «Мой гимн», «Мой герб», «Я гражданин России!»; концертно-развлекательная программа; Подарок призывнику, Спартакиада допризывной и призывной молодежи. Охват молодежи составит – 3 000 чел. В рамках мероприятий планируется награждение победителей соревнований, приобретение и распространение ленточек, распространение листовок и агиток, формирование подарков призывникам |
| 1.4 | Реализация проекта «Я – патриот» | 290, 340 | В течение года | ВПО | 5 | 5 |  | 5 |  | Проект направлен на популяризацию идей ВПО в детских коллективах и создание сети ВПО района. В рамках проекта пройдут конкурсы: на лучшее ВПО района, военно-спортивные соревнования, смотр Постов № 1. Будет создано 4 ВПО. Проект охватит 260 человек. |
| 1.5 | Участие в краевых, зональных и федеральных проектах патриотической направленности | 222, 226, 290 | В течение года по плану Министерства | ВПО, Сборные по АРБ | 10 | 10 |  | 10 |  | Планируется участие делегаций и сборных района из числа молодежи в краевых проектах патриотической направленности:«Енисейский меридиан»;соревнования по военно-прикладным видам спорта (АРБ, пейтбол и др.); « Енисейская волна»;«Пост № 1»;«Лучшее патриотическое объединение (клуб)». Ежегодно участники проектов вливаются в ряды патриотического движения и привозят полученный опыт в территорию. Мероприятие включает поездки, проживание, питание, приобретение атрибутики, подготовку фото и видео отчетов. Количество участников – 50 чел |
| 1.6 | Участие в краевой выставке туристических ресурсов «Енисей – 2012» | 222, 226, 290, 340 | апрель | ОМИПФСиТ | 10 | 10 |  | 10 |  | Мероприятие направлено на презентацию туристических ресурсов территории, формирование деловых отношений с туроператорами края и др. регионов. Включает проезд, проживание, суточные, подготовку выставочных материалов (баннера, буклетов, листовок). |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 58 | 58 |  | 58 |  |  |
| 2 | Задача № 2: Поддержка инициатив молодежных организаций, движений и объединений по направлениям молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимулирование молодежи к созданию общественных формирований по интересам и направлениям МП, привлечение их к участию в реализации социально значимых проектов территории. Планируется поддержка 8 ключевых массовых проектов (мероприятий), инициированных молодежными формированиями |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса «Тимуровец года» | 290 | апрель | Штаб тимуровских отрядов | 20 | 20 |  | 20 |  | Проект служит активизации тимуровского (добровольческого) движения в районе, которое имеет ярко выраженных социальный эффект. Деятельностью движения охвачено 90 подростков в ОУ района. В рамках мероприятия подводятся итоги работы Тимуровских отрядов и награждаются победители. |
| 2.2 | Организация и проведение конкурса «Лидер детской школьной организации» | 290 | май | Районный школьный парламент |  |  |  |  |  | Конкурс проводится для стимулирования деятельности детских школьных организаций. В рамках проекта проводятся школы лидеров и активов, анализ выполненного и награждаются лучшие организации и их лидеры. В мероприятии примет участие 5 ДШО ежегодно с охватом участников – 560 чел |
| 2.3 | Реализация проекта «Эко-десант» | 290 |  | Добровольцы-экологи |  |  |  |  |  | В рамках проекта планируется объединить силы 5 школьных экологических организаций и создать актив добровольческого/волонтерского движения экологической направленности. Движение объединит 340 школьников и педагогов |
| 2.4 | Организация и проведение конкурса «Молодой учитель – сельской школе» | 290 | май | Объединение молодых учителей |  |  |  |  |  | В рамках проекта идет сопровождение молодых учителей первого года работы: для них подводятся занятия, уроки, выставки, даются методические рекомендации, конкурс социальных проектов, проходит анализ педагогических ситуаций и пр, в конце года - итог работы объединения. Объединение включает 16 молодых педагогов. В рамках мероприятия награждаются наиболее успешные в профессии молодые учителя |
| 2.5 | Реализация проекта «Молодежные СМИ» | 310 | В течение года | Направление журналистики «Маленький МУК» |  |  |  |  |  | В рамках проекта планируется дать начало деятельности молодежных СМИ на базе районной газеты «Нива». Будет сформирован актив молодежной рубрики, подобраны внештатные корреспонденты, создаваться и публиковаться материалы по направлениям МП. Мероприятие включает приобретение диктофона 1 шт. х 4 тыс. руб |
| 2.6 | Организация и проведение соревнований спортивно – туристической направленности | 290 | Сентябрь Ноябрь | Юные туристы ОМИПФСиТ | 35 | 35 |  | 35 |  | Мероприятия направлены на популяризацию занятий туризмом, воспитание любви к красотам родных мест и желания беречь окружающую природу. Будут проведены мероприятия, инициированные юными любителями туризма: спортивное ориентирование; районный туристический слет; фотоконкурс «Туристские дали», в которых примут участие 480 человек. поддержка объединений юных туристов в организации и проведении районных туристических соревнований. Включено приобретение призов победителям соревнований. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  |  |
| 3 | Задача 3: Поддержка талантливой молодежи и молодежного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы и механизмов выявления и продвижения наиболее ярких коллективов и индивидуальных исполнителей, способствующих повышению исполнительского мастерства молодых артистов, а также организация мер по стимулированию на саморазвитие и стремление к успеху |
| 3.1 | Районные мероприятия для творческой молодежи | 290 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | Мероприятия направлены на демонстрацию творческих способностей молодежи, выявление и продвижение наиболее ярких коллективов и индивидуальных исполнителей. Будут проведены КВН молодежных команд, КВН команд школьной лиги, Фестиваль молодежного эстрадного творчества, отборочные конкурсы в рамках краевых молодежных проектов, фотоконкурс. Вместе со зрительской аудиторией мероприятиях будет задействовано 3 000 человек. Включены расходы на приобретение призов победителям конкурсов. |
| 3.2 | Участие в краевых и зональных творческих молодежных проектах, в том числе по развитию субкультур: | 222, 226, 290 | По графику Министерства | ОМИПФСиТ, Управление культуры, Творческие коллективы и студии | 10 | 10 |  | 10 |  | Участие в краевых проектах- награда наиболее талантливой и творчески одаренной молодежи. Планируется участие в зональном КВН; творческих номинациях краевого проекта «Новый фарватер»; краевых фестивалях «14-25. Поколение NEXT», «Живой звук», «Хип-хоп-линия» Включены расходы на проезд, проживание, суточные |
| 3.3 | Поддержка деятельности молодежных творческих коллективов и студий | 340 | март | Детские хореографические коллективы | 5 | 5 |  | 5 |  | Цель – развивать творческие способности молодежи. Мероприятие направлено на укрепление материальной базы творческих коллективов и студий. Планируется приобретение ткани на костюмы хореографическим коллективам Количество участников – 40 человек |
| 3.4 | Обеспечение доставки и подростков, направляемых в ВДЦ «Океан» и «Орленок», до г. Красноярск и обратно | 222, 290 | По разнарядке Министерства | ОМИПФСиТ | 3 | 3 |  | 3 |  | Мероприятие позволит осуществить награждение талантливых ребят посредством участия в сменах ВДЦ. Включены расходы на ГСМ/ билеты, питание в дороге. Количество участников из числа подростков – 12 |
| 3.5 | Обеспечение доставки групп подростков в Краевые профильные лагеря и экспедиции и обратно | 340, 290 | По разнарядке Министерства | ОМИПФСиТ | 2 | 2 |  | 2 |  | Мероприятие позволит направить активистов молодежных объединений в краевые профильные палаточные лагеря. Включены расходы на ГСМ, питание в дороге. Количество подростков – 30 человек |
| 3.6 | Реализация проекта «Молодежная премия Главы района» |  | июнь | ОМИПФСиТ |  |  |  |  |  | Проект направлен на формирование «моды» на молодого человека, успешного в профессии, занимающегося саморазвитием, занимающего активную жизненную позицию. Также проект призван выделить перспективных в кадровом отношении молодых людей. Включено награждение по трем номинациям. |
| 3.7 | Участие в краевом молодежном проекте «Территория Инициативной Молодежи «Бирюса – 2012» | 340, 290 | Июнь-август | ОМИПФСиТ | 7 | 7 |  | 7 |  | Участие делегаций молодежи района в краевом образовательном проекте обеспечит повышение квалификации лидеров молодежных движений, что послужит повышению уровня организации работы с молодежью в районе. Включены расходы на проезд, суточные, подготовку выставочных материалов, приобретение формы |
| 3.8 | Поддержка молодых специалистов в сельском хозяйстве | 262 | В течение года |  | 30 | 30 |  | 30 |  | Выплата ежемесячной материальной поддержки молодым специалистам, работающим на предприятиях АПК района. 1 тыс. руб – специалисту с высшим образованием 0.5 тыс. руб – специалисту со средне-специальным образованием Количество участников – 9 человек |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 62 | 62 |  | 62 |  |  |
| 4 | Задача 4: Профилактика негативных проявлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы мер и механизмов по предупреждению появления и развития асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде, формирования осознанно негативного отношения к пагубным привычкам, повышения уровня профессионализма специалистов органов системы . |
| 4.1 | Реализация проекта «Трудовой отряд Главы Ермаковского района» | 290 | Июнь – август | ОМИПФСиТ МУ ЦСОН КГБУ ЦЗН | 180 | 192 |  | 204 |  | Организация системы мероприятий по трудовому воспитанию н/л, занятости посредством вовлечения в социально полезный труд. Трудовой отряд Ермаковского района – часть краевого движения трудовых отрядов н/л. Планируется создание 5 бригад по различным направлениям: помощь ветеранам и престарелым; ремонтные работы, благоустройство, социально значимые работы в учреждениях соцкультбыта. Мероприятие включает цикл воспитательных бесед (встреч, выставок и пр.), спартакиаду, линейки открытия и закрытия трудового сезона, организацию работ, выдачу трудовых книжек. В 2012 г.- 2013 г. планируется трудоустроить 155 подростков |
| 4.2 | Участие в зональном (краевом) слете Трудовых отрядов | 340 | июнь | ОМИПФСиТ | 1 | 1 |  | 1 |  | Участие делегации ТОГЕР и ТОС в зональном (или краевом) слете делает единой работу по поддержке движения Трудовых отрядов на территории края. Количество участников 60 человек |
| 4.3 | Реализация проекта «Шаг навстречу» | 290 | март | КДНиЗП ОМИПФСиТ | 10 | 10 |  | 10 |  | Смотр-конкурс работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних среди учреждений органов системы профилактики |
| 4.4 | Участие в краевом форуме «Общество, дружелюбное детям» | 340, 226 | апрель | КДНиЗП ОМИПФСиТ | 7 | 7 |  | 7 |  | Участие в краевом форуме делегации специалистов района с целью демонстрации успешного опыта муниципалитета в работе с н/л. Планируется подготовка слайд-презентаций, оформление альбомов, формирование выставки, печать баннера, буклетов, листовок, памяток и пр. по реализованным проектам и предоставляемым услугам. |
| 4.5 | Конкурс – выставка социальной рекламы | 290 | октябрь | КДНиЗП ОМИПФСиТ | 3 | 3 |  | 3 |  | Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к проблемам подростков и молодежи. Конкурс будет проведен по направлениям: профилактика жестокого обращения с н/л; ЗОЖ; экология. По итогам конкурса будет организована передвижная выставка по ОУ района и в Картинной галерее. Количество участников – 150 человек без учета зрительской аудитории. Предусматривается награждение победителей конкурса по возрастным категориям. |
| 4.6 | Выставка плакатов ко Дню отказа от курения | 340 | май | ОМИПФСиТ | 2 | 2 |  | 2 |  | Мероприятие направлено на формирование негативного отношения к курению как среди детского населения, так и среди взрослых. В представлении работ примут участие ОУ, ДШИ, учреждения доп. образования. Выставку планируется разместить в ЦРБ. Количество участников – 90 человек без учета зрительской аудитории. Средства запланированы на канцелярию для оформления выставочных работ |
| 4.7 | День защиты детей: конкурс рисунков на асфальте «Мой мир» | 290 | 1 июня | КДНиЗП ОМИПФСиТ | 3 | 3 |  | 3 |  | Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей и воспитания. Планируется привлечь представителей от дошкольных образовательных учреждений с. Ермаковское и начальные классы ЕСОШ № 1и № 2. Средства направляются на награждение участников и победителей конкурса. |
| 4.8 | Профилактические акции | 340, 290 | 26 июня 1 декабря | ОМИПФСиТ | 2 | 2 |  | 2 |  | Мероприятия посвящены международному Дню борьбы с наркоманией и Дню борьбы с ВИЧ-СПИДом. В рамках мероприятий планируется проведение велозаезда, распространение листовок, буклетов, проведение соревнований по мульти-спорту. Количество участников - 500 человек. |
| 4.9 | Доставка подростков в СОП в краевые летние палаточные лагеря и обратно | 340, 290 | Июнь - август | ОМИПФСиТ | 1 | 1 |  | 1 |  | Мероприятие направлено на обеспечение участия подростков, находящихся в социально опасном положении, в мероприятиях краевых летних палаточных лагерей. Количество участников – 15 человек. Средства планируются на ГСМ, суточные. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 209 |  | 221 |  | 233 |  |
| 5 | Задача 5: Информационная поддержка проектов в сфере реализации молодежной политики территории |  | В течение всего времени |  |  |  |  |  |  | Популяризация работы с молодежью по направлениям МП, трансляция передового опыта по работе с молодежью, привлечение внимания общественности к интересам и жизни молодежи территории, привлечение молодежи к созданию медийного продукта, создание условий для работы молодежных СМИ |
| 5.1 | Изготовление полиграфической продукции | 340, 226 |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  | Мероприятие включает изготовление баннеров, печать плакатов, а также приобретение фотобумаги и комплектов краски на цветной принтер |
| 5.2 | Приобретение оргтехники | 310 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | Мероприятие включает приобретение ксерокса, звуковых колонок, брошюратора, телефон-факс |
| 5.3 | Приобретение оборудования для проведения молодежных мероприятий | 310 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | Мероприятие позволит повысить качество фотоматериалов, предоставляемых в СМИ района и края, а также для размещения в интернет СМИ, обеспечить мобильность и техническую и творческую независимость молодых корреспондентов |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |
|  | ИТОГО по годам: |  |  |  | 390.0 |  | 402.0 |  | 414.0 |  |
|  | ИТОГО по программе | 1 206 .0 |  |  |  |  |  |  |  |  |