- Приложение № 1

- К долгосрочной целевой программе

- «Молодежь Ермаковского района»

- на 2012-2015 годы

- Мероприятия  долгосрочной районной  целевой программы

- «МОЛОДЕЖЬ  ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА» на  2012 год

| № | Программные мероприятия | КС КОСГУ | Сроки проведения | Исполнители и участники | Объем финансирования (тыс. руб) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача № 1: Содействие в создании, поддержка деятельности молодежных движений, общественных организаций и объединений по направлениям молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проекта «Команда» |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений: - Штаб тимуровских отрядов («Тимуровец года»); - Районный парламент старшеклассников («Школьный лидер»); - ВПО (смотр-конкурс ВПО и Постов № 1) - Клуб «Молодая семья»; - Детская организация «Друзья природы» - РОО «Авангард» - РОО «Сами» - Местное отделение Союза борьбы за народную трезвость - Районный молодежный совет - молодежные активы сел района - молодые учителя (конкурс социальных проектов) |  |  |  | 15 |  |
|  | Реализация проекта «Я – доброволец» |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка молодежных движений: - Добровольческого/волонтерского (по направлениям - социальная помощь, охрана окружающей среды, ЗОЖ, милосердие и пр.) - Трудовых отрядов |  |  |  | 5 |  |
|  | Участие в работе районных молодежных форумов - слет детских организаций; - конференция старшеклассников; - организация и проведение районной конференции молодежи; - молодежные конференции в селах района; - слет волонтерских бригад |  |  |  | 2 |  |
| 1.2 | Проект «Я – гражданин» |  |  |  |  |  |
|  | Участие в районных мероприятий, посвященных памятным датам: - Дню Защитника Отечества (соревнования по военно-прикладным видам спорта, конкурсная программа, встречи с представителями воинской профессии, ветеранами, военнослужащими, прибывшими из рядов ВС РФ; фестиваль патриотической песни и др.) - Дню Победы (акции: «Георгиевская ленточка», «Памятник солдату», «Открытка ветерану»; Смотр-конкурс музеев и уголков боевой и трудовой славы, смотр ВПО района, конкурс «Пост № 1»); - Дню призывника (2 раза в год): экскурсия в воинскую часть, фото у Памятника Победы, конкурсно- спортивная программа, Подарок призывнику, концертно-развлекательная программа; Спартакиада допризывной и призывной молодежи); - Дню воинов-интернационалистов - Дню России (акции «Мой флаг», «Мой гимн», «Мой герб», «Я гражданин России!» и др.) |  |  |  | 10.5 4.5 |  |
|  | Участие в краевых и зональных проектах патриотической направленности, проведение районных отборочных туров: - «Енисейский меридиан»; - соревнования по военно-прикладным видам спорта (АРБ, пейтбол и др.); - « Енисейская волна»; - «Пост № 1»; - «Народный герой объединенного края» - «Лучшее патриотическое объединение (клуб)» |  |  |  | 10 |  |
|  | Выставка «Енисей – 2012» |  |  |  | 15 |  |
|  | Поддержка Станции юных туристов в организации и проведении районных туристических соревнований: - по спортивному ориентированию; - районный туристический слет - фотоконкурс «Туристские дали» |  |  |  | 35 |  |
| 2 | Задача № 2: Привлечение молодежи и молодежных общественных формирований к социальному проектированию |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект «Сделаем сами» Реализация проектов-победителей Конкурса молодежных проектов по номинациям: «летний отдых», «социальная помощь», «досуг», «профилактика вредных привычек», «туризм», «спорт», «экология»; |  |  |  |  |  |
|  | Обучающие семинары, консультации, школы проектной грамотности |  |  |  |  |  |
|  | Участие в краевых форумах по реализации грантовых программ |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Поддержка талантливой молодежи и молодежного творчества |  |  |  |  |  |
|  | Районные творческие мероприятия: - КВН молодежных команд; - КВН команд школьной лиги; - День молодежи; - Фестиваль молодежного эстрадного творчества; - Районные творческие конкурсы в рамках краевых молодежных проектов; - фотоконкурс |  |  |  | 5 |  |
|  | Участие в краевых и зональных творческих молодежных проектах, в том числе по развитию субкультур: - КВН; - «Новый фарватер»; - «14-25. Поколение NEXT» - «Живой звук» «Хип хоп линия» |  |  |  | 10 |  |
|  | Поддержка деятельности молодежных творческих коллективов и студий: - молодежных субкультур; - ВИА (рок группы); - Танцевальных коллективов; - Вокальных студий - Видео студий; - Пресс-центров - команд КВН |  |  |  | 5 |  |
|  | Обеспечение доставки и подростков, направляемых в ВДЦ «Океан» и «Орленок», до г. Красноярск и обратно (ГСМ/ билеты, питание в дороге, сопровождение) |  |  |  | 3 |  |
|  | Обеспечение доставки групп подростков в Краевые профильные лагеря и экспедиции и обратно (ГСМ, питание в дороге, сопровождение) |  |  |  |  |  |
|  | Молодежная премия Главы района |  |  |  |  |  |
|  | Участие в краевом молодежном проекте «Территория Инициативной Молодежи «Бирюса - 2011» |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Профилактика негативных проявлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проект «Трудовой отряд Главы Ермаковского района» | 226 | Июнь - август |  |  |  |
|  | Районный конкурс трудовых бригад «Трудовое лето – 2012» |  | август |  |  |  |
|  | Участие в зональном (краевом) слете Трудовых отрядов |  | июнь |  |  |  |
|  | Поддержка молодых специалистов в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |
|  | Участие в краевом форуме «Общество, дружелюбное детям» |  | апрель |  | 7 |  |
|  | Смотр-конкурс работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних среди учреждений органов системы профилактики |  | март |  | 10 |  |
|  | Конкурс социальной рекламы по направлениям МП |  |  |  | 5 |  |
|  | Выставка плакатов ко Дню отказа от курения |  | май |  | 1 |  |
|  | День защиты детей: конкурс рисунков на асфальте «Мой мир» |  | 1 июня |  | 5 |  |
|  | Акция, посвященная международному Дню борьбы с наркоманией (листовки, велопробег) |  | 26 июня |  | 3 |  |
|  | Акция, посвященная международному Дню борьбы с ВИЧ-СПИДом |  | 1 декабря |  |  |  |
|  | Доставка подростков в СОП в краевые летние палаточные лагеря и обратно |  | Июнь - август |  |  |  |
| 5 | Задача 5: Информационная поддержка проектов в сфере реализации молодежной политики территории |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление полиграфической продукции: - календарь «Молодежь Ермаковского» (А-3 и карманный формат); - авторучки (открытки) «Призывник Ермаковского района» 200 шт - баннеры по направлениям деятельности отдела - буклеты |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ксерокса |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие с СМИ по освещению жизни молодежи территории |  |  |  |  |  |
|  | Создание и размещение в СМИ материалов туристической направленности |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  | 365 000 |  |