Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июня 2013 года 								№-382-п

Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Развитие адаптивной

физической культуры и спорта в

Ермаковском районе» на 2013 – 2015 г.»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в целях реализации Закона Красноярского Края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре в Красноярском крае»,  в соответствии с постановлением администрации Ермаковского района от 06.04.2012 № 178-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», в целях исполнения п. 1 Перечня поручений Губернатора Красноярского края от 28.06.2011 № 515 и п. 8 Перечня поручений от 09.02.2012 № 2ГП,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013 – 2014 годы (Приложение № 1).

2.	Районному финансовому управлению администрации Ермаковского района (Синявская С. И.) при корректировке бюджета на 2013 и формировании бюджета на 2014 и 2015 годы предусмотреть средства на  реализацию долгосрочной  целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2015 годы

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

И. о. Главы администрации

Ермаковского района                     				      С. Ю. Акулинин

Приложение к постановлению

администрации района

от « 10 » июня  2013 г.

№  382-п

Долгосрочная целевая программа

«Развитие адаптивной физической

культуры и спорта в Ермаковском районе»

на 2013 – 2015 годы»

с. Ермаковское 2013 г

1. Паспорт  долгосрочной целевой  программы  «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013 - 2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 2. Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» 3. Постановление администрации Ермаковского района от 06.04.2012 № 178-п «Об утверждении Порядка принятия решения о формировании и реализации долгосрочных целевых программ Ермаковского района» 4. Протокол заседания Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Красноярского края от 28.06.2011 № 515 5. П. 8 Перечня поручений от 09.02.2012 № 2ГП Губернатора Красноярского края по итогам встречи со спортсменами-кандидатами в Паралимпийскую сборную Красноярского края |
| Заказчик программы | Администрация Ермаковского района |
| Координатор программы | Отдел молодежной политики, спорта и туризма |
| Исполнители мероприятий программы | - Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района; - Управление социальной защиты населения администрации Ермаковского района (далее УСЗН); - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» (далее МБУ «ФСЦ «Саяны»); - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный клуб по месту жительства «Прометей» администрации Танзыбейского сельсовета (далее МБУ «СК «Прометей»); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Ланс»; - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социальной защиты населения «Ермаковский». |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация Ермаковского района |
| Цель и задачи программы | Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом; - подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан; - создание системы координации работы с детьми и взрослыми по адаптивной физической культуре и спорту; - обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях; - материально-техническое оснащение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для занятий адаптивной физической культурой и спортом; - пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом на базе Клубов по месту жительства граждан. |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Реализация программы позволит: -Увеличение количества систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом до 4,5 % от общего количества инвалидов, проживающих на территории Ермаковского района; - увеличение количества участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях с 0 до 13 человек; - увеличение количества участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья до 80 человек ежегодно; - открытие групп по адаптивной физической культуре и спорте на базе действующих спортивных Клубов по месту жительства граждан; - повышение уровня оснащенности Клубов по месту жительства граждан оборудованием, инвентарем и экипировкой для организации занятий для людей, имеющих ограничения здоровья. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе на 2013-2015 годы — 361,98 тыс. руб., в том числе по годам: - 2013 — 43,36 тыс. рублей - 2014 — 167,14 тыс. рублей - 2015 — 151,48 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты программы | 1. Ежегодный прирост систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом не менее 20 человек. 2. Не менее 13 человек ежегодно получат возможность участия в краевых соревнованиях. 3. Повышение квалификации 50% инструкторов по спорту МБУ ФСЦ «Саяны» по направлению «адаптивная физическая культура и спорт». 4. Открытие работы групп по адаптивной физической культуре и спорту в спортивных Клубах по месту жительства граждан в населенных пунктах Ермаковского района : с. Ермаковское, с. Верхнеусинское, п. Ойский 5. Оснащение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для занятий адаптивной физической культурой и спортом. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Ермаковского района |

I. Основные разделы Программы.

1. Обоснование Программы

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Обострение проблем физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и низкая эффективность принимаемых мер по их разрешению обусловили необходимость реализации на муниципальном уровне государственной политики развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо организовать для инвалидов, проживающих на территории района, пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий, активизировать их участие в спортивных мероприятиях, т.к. они способствуют восстановлению психического равновесия, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают инвалиду возможность вернуться к активной жизни, невзирая на ограниченные возможности.

По состоянию на 01.01.2013 года количество инвалидов в Ермаковском районе — 1 273, в том числе детей до 18 лет – 80, инвалидов по зрению – 69. инвалидов по слуху – 32, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата — 45, в том числе в раскладке по сельсоветам:

Наименование сельсовета		Всего инвалидов:

в том числе до 18 лет	старше 18 лет

Ермаковский				32				674

Верхнеусинский			6				87

Ойский 				8				70

Мигнинский				2				59

Танзыбейский			5				58

Григорьевский			5				47

Нижнесуэтукский			3				47

Разъезженский			6				46

Семенниковский			5				42

Новополтавский			2				42

Жеблахтинский			4				39

Ивановский				2				27

Салбинский				-				27

Араданский				1				8

ИТОГО:				80				1273

Несмотря на то, что адаптивной физической культуре в последние десятилетия в России уделяется особое внимание, в районе это направление работы  развивается  на недостаточном уровне.  В рамках недели инвалидов в районе проводится спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие организуется  Управлением социальной защиты населения совместно с отделом молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района. В соревнованиях принимают участие до 28 человек в возрасте от 15 до 65 лет.  Соревнования проводятся на хорошем организационном уровне, в теплой, дружеской обстановке. Самым проблемным в организации таких соревнований является привлечение к участию в них людей с ограничениями здоровья.

Самые активные спортсмены-инвалиды участвуют в зональных соревнованиях, проводимых в п. Шушенское и г. Минусинск.

В 2012 году в районе открыто МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны», объединившее Клубы по месту жительства граждан в 6 селах района. На базе Клуба по месту жительства граждан «Ирбис» в с. Ермаковское с января 2013 года начала работу секция для занятий адаптивной физической культурой и спортом под руководством единственного в районе инструктора, прошедшего специальную подготовку по направлению «Менеджмент спорта. Теория и методика адаптивной физической культуры». В группу записались 9 человек, но занятия посещают  нерегулярно. Спортинвентарь и оборудование, приобретенное в рамках ДЦП «От массовости к мастерству» для обеспечения деятельности вновь созданных  Клубов по месту жительства граждан, не рассчитано на организацию физкультурно-спортивной работы с данной категорией граждан.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов власти Ермаковского района к реализации эффективных мер по созданию условий для вовлечения жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, в регулярные занятия адаптивной физической культурой и спортом.

Проблемы развития адаптивной физической культуры в районе:

- недостаточный уровень взаимодействия структур в вопросах привлечения инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и спортом;

- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами для работы по адаптивной физической культуре в спортивных Клубах по месту жительства граждан;

- недостаточный уровень обеспеченности специальным инвентарем и оборудованием для проведения физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами и людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

    - недостаточный уровень пропаганды занятий адаптивной физической культурой и спортом среди инвалидов как важной составляющей восстановления психического равновесия,  укрепления чувства уверенности и уважения к себе,  возможности вернуться к активной жизни.

- Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной физической культуры:

- вовлечение как можно большего числа инвалидов в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвалидами.

На решение вышеперечисленных проблем направлена разработанная  долгосрочная целевая   программа «Развитие адаптивной физической культуры в Ермаковском районе» на 2013 – 2015 годы.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель Программы:

Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом;

- создание системы координации работы с детьми и взрослыми по адаптивной физической культуре и спорту;

- подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан;

- обеспечение возможности участия спортсменов района по адаптивному спорту в районных и краевых соревнованиях, фестивалях;

- материально-техническое обеспечение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для занятий  адаптивной физической культурой и спортом;

- пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и  спортом  на базе Клубов по месту жительства граждан.

- Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы будет осуществляться в три этапа с 2013 по 2015 годы:

I этап — 2013 год:

- разработка и принятие долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2015 годы»;

- создание рабочей группы по развитию адаптивной физической культуры и спорта с привлечением специалистов УСЗН, активистов физкультурного движения и ВОИ;

- открытие групп по адаптивной физической культуре и спорту на базе спортивных Клубов по месту жительства граждан в селах района;

- проведение районных спортивных мероприятий для инвалидов и людей с ограничениями здоровья (2 мероприятия);

- участие делегации района в зональных мероприятиях для инвалидов в рамках Недели инвалидов (до 10 человек).

II этап — 2014 год:

- обучение кадров для развития адаптивной физической культуры и спорта на базе спортивных Клубов по месту жительства граждан (2 человека в год);

- приобретение спортинвентаря, оборудования для организации занятий в группах по адаптивной физической культуре и спорту на базе  спортивных Клубов по месту жительства граждан;

- приобретение спортивной формы для команды Ермаковского района для участия в краевых (зональных) соревнованиях по адаптивному спорту;

- проведение районных спортивных мероприятий для инвалидов и людей с ограничениями здоровья (4 мероприятия);

- участие делегации района в краевых (зональных) спортивных мероприятиях для инвалидов   (до 10 человек);

- издание и распространение буклетов и фотоматериалов о работе групп по адаптивной физической культуре на базе спортивных Клубов по месту жительства граждан (200 шт./20 шт.), оформление стендов о работе групп;

- изготовление и размещение информационных баннеров с информацией о месте и времени занятий в группах по адаптивной физической культуре и спорту.

III этап - 2015 год:

- обучение кадров для развития адаптивной физической культуры и спорта на базе спортивных Клубов по месту жительства граждан (2 человека в год);

- приобретение спортинвентаря, оборудования для организации занятий в группах по адаптивной физической культуре и спорту на базе  спортивных Клубов по месту жительства граждан;

- проведение районных спортивных мероприятий для инвалидов и людей с ограничениями здоровья (5 мероприятий);

- участие делегации района в краевых (зональных) спортивных мероприятиях для инвалидов   (до 13 человек);

- издание и распространение буклетов и фотоматериалов о работе групп по адаптивной физической культуре на базе спортивных Клубов по месту жительства граждан (100 шт./10 шт.), оформление стендов о работе групп;

- обобщение опыта организации работы с инвалидами, трансляция на другие спортивные Клубы по месту жительства граждан района;

- анализ эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2015 годы», разработка дальнейших мер по поддержке и развитию адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств районного бюджета на 2013-2015 годы составляет - 361,98 тысяч рублей,

в том числе по годам:

- 2013 — 43,36 тыс. рублей

- 2014 — 167,14 тыс. рублей

-    2015 — 151,48 тыс. рублей

5. Механизм реализации Программы

Координатором реализации программных мероприятий является Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района. Исполнителями мероприятий Программы являются МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны», МБУ «Спортивный клуб по месту жительства граждан «Прометей», МБОУ ДОД «Детско-юношеская школа «Ланс»,  МБУ «Комплексный центр социальной защиты населения «Ермаковский». Основной механизм реализации мероприятий программы осуществляется на основании:

- заключения договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий;

- разработки и утверждения положений о  районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- исполнения обязательств по контрактам, заключенным по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- заключения договоров на поставку товаров и услуг.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий станет возможным достижение следующих показателей в социальной сфере:

- ежегодный прирост систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом  составит не менее  20 человек;

- до 13 человек ежегодно получат возможность участия в краевых соревнованиях;

- 50%  инструкторов по спорту МБУ ФСЦ «Саяны» пройдут курс переподготовки (повышения квалификации)  по направлению «адаптивная физическая культура и спорт».

- в спортивных Клубах по месту жительства граждан в населенных пунктах Ермаковского  района с наибольшим количеством проживающих инвалидов:  с. Ермаковское, с. Верхнеусинское, п. Ойский — будут открыты  группы для занятий адаптивной физической культурой и спортом;

- Клубы по месту жительства граждан будут оснащены спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для организации занятий адаптивной физической культурой и спортом и проведения физкультурно-массовых мероприятий с данной категорией граждан.

7. Контроль за выполнением мероприятий Программы

Координацию работ и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет администрация Ермаковского района, отдел молодежной политик, спорта и туризма.

- ежегодно, до 1 августа разрабатывает и представляет  перечень программных мероприятий на очередной год;

- представляет информацию о реализации Программы, предложения по усовершенствованию форм и методов реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению объемов финансирования программных мероприятий;

- осуществляет текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы;

- определяет сроки, порядок проведения мероприятий, подведения итогов, отборов участников Программы, утверждает положения о проведении мероприятий, формы заявок на участие, обеспечивает участие района в мероприятиях зонального и краевого уровней;

- обеспечивает мониторинг социальных преобразований в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта в районе с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта;

- по итогам года в срок до 25 января представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики отчет по форме 3-ФК о физкультурно-спортивной работе с инвалидами и реализации в  мероприятий по развитию адаптивного спорта;

- по итогам года в срок до 1 марта представляет информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой;

- по завершении срока реализации Программы  до 1 марта представляет в  доклад о ее выполнении.

Исполнители мероприятий Программы после каждого мероприятия представляют отчет  о выполнении мероприятия.

Для проведения оценки эффективности реализации Программы необходимо использовать следующий перечень показателей:

- количество систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

- количество инвалидов, проживающих на территории района;

- количество участников районных мероприятий для данной категории граждан;

- количество участников зональных и краевых мероприятий;

- количество инвентаря и оборудования, приобретенного для Клубов по месту жительства граждан;

- количество комплектов экипировки для обеспечения участия делегации района в соревнованиях зонального и краевого уровней;

- количество специалистов, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по направлению «адаптивная физическая культура и спорт».

4. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы

| № пп |  | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) <**> | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из городского бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. | Создание условий для привлечения инвалидов и жителей Ермаковского района, имеющих ограниченные возможности здоровья, к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом | 2013-2015 | Привлечение к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и спортом до 50 человек. Открытие работы спортивных групп по адаптивной физической культуре в 3 Клубах по месту жительства граждан Ермаковского района (с. Ермаковское, с. Верхнеусинское, п. Ойский) | Увеличение числа систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом до 4,5% от общего количества инвалидов, проживающих на территории Ермаковского района | Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района, МБУ ФСЦ «Саяны» | 276,73 | 43,36 | 114,34 | 119,03 |
| 1. | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для организации занятий групп по адаптивной физической культуре | 2013-2015 | Каждая группа по адаптивной физической культуре при Клубах по месту жительства граждан в селах района (всего 3) будет обеспечена специальным инвентарем и оборудованием для организации тренировочных занятий с инвалидами. | Оснащение Клубов по месту жительства граждан спортинвентарем, оборудованием и экипировкой для обеспечения занятий в специальных группах и соревнований по адаптивной физической культуре и спорту | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 150,4 | 0,0 | 78,4 | 72,0 |
| 1.1 | - Приобретение спортивной формы, печать символики Клуба и района (10 х 3,0); - приобретение стоек для приседания (1х15,0) («Ирбис»); - приобретение дисков на гриф (6 пар от 2,5 кг до 25 кг) («Ирбис») - приобретение стола для армспорта сидя (1х15) («Вымпел») | 2014 | Привлечение к регулярным занятиям пауэрлифтингом до 7 человек Привлечение к регулярным занятием армспортом до 5 человек Участие в зональных (краевых) соревнованиях до 10 человек |  |  | 78,4 | 0,0 | 30,0 10,0 23,4 15,0 | 0,0 |
| 1.2 | - Приобретение скамьи со стойками для жима лежа (1х15,0) («Ирбис»); - приобретение стола для настольного тенниса (1х8) («Саяны») - приобретение наборов ракеток (2х450) - приобретение шахмат (6х450) (для 3 КМЖ) - приобретение шашек (6х150) - приобретение дартса (3х400) - приобретение мячей (волейбол, баскетбол, футбол х2штх 3 КМЖ) - приобретение грифа для занятий пауэрлифтингом (1х28,0) («Ирбис») | 2015 | Привлечение к регулярным занятиям пауэрлифтингом до 7 человек Привлечение к регулярным занятиям н/теннисом, шахматами, шашками, волейболом, баскетболом, футболом до 20 человек |  |  | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 8,0 0,9 0,9 1,2 18,0 28,0 |
| 2. | Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с людьми, имеющими ограничения здоровья (обеспечение судейства, приобретение наградной атрибутики, обеспечение доставки спортсменов к месту проведения соревнований и обратно) | 2013-2015 | Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с людьми, имеющими ограничения здоровья, в том числе по годам: - 2013 — 2 мероприятия - 2014 — 3; - 2015 — 5. | Увеличение количества участников районных фестивалей и соревнований по видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья с 10 чел. в 2012 году до 80 человек | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 44,0 | 11,88 | 12,59 | 19,53 |
| 2.1 | - Шахматно-шашечный турнир (судейство 1х200,медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 24х15 и медали 24 х100.); - Спортивный фестиваль инвалидов в рамках Недели инвалидов по 5 видам спорта (судейство 5х200, медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 60х15, медали по 60 х100); | 2013 |  | Примут участие до 40 человек. | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 11,88 | 3,47 8,41 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | - Районные соревнования по армспорту (судейство 1 х 200, медработник 1 х 200, ГСМ 10л х 31, грамоты 12х15, медали 12 шт.х100); - районные соревнования по пауэрлифтингу (судейство 1х 200, медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 12х15, медали 12 шт.х100); - Спортивный фестиваль инвалидов в рамках Недели инвалидов (судейство 5х200, медработник 1х200, ГСМ 10 л х31, грамоты 60х15, медали 60 шт.х100). | 2014 |  | Примут участие до 60 человек. | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 12,59 | 0,0 | 2,09 2,09 8,41 | 0,0 |
| 2.3 | - 2015 - районные соревнования по настольному теннису (судейство 2х200, медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 24х15, медали 24 шт.х100); - районные соревнования по пауэрлифтингу (судейство 1х 200, медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 12х15, медали 12 шт.х100); - шахматно-шашечный турнир (судейство 1х200,медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 24х15 и медали 24 х100.); - районные соревнования по армспорту (судейство 1 х 200, медработник 1 х 200, ГСМ 10л х 31, грамоты 12х15, медали 12 шт.х100); - Спортивный фестиваль инвалидов в рамках Недели инвалидов (судейство 5х200, медработник 1х200, ГСМ 10 лх31, грамоты 60х15, медали по 60 х100). | 2015 |  | В мероприятиях примут участие до 80 человек. | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 19,53 | 0,0 | 0,0 | 3,47 2,09 3,47 2,09 8,41 |
| 3. | Участие спортсменов инвалидов района в Краевых (зональных) спортивно-массовых мероприятиях (оплата проезда к месту проведения соревнований и обратно, оплата питания и проживания спортсменов на период участия в соревнованиях) | 2013-2015 | 10-13 спортсменов-инвалидов ежегодно будут принимать участие в краевых (зональных) спортивных мероприятиях в том числе по годам: - 2013 - (10 чел +1), - 2014 — (10 чел +1); - 2015 - (13 чел +1) | Будут созданы условия для участия спортсменов-инвалидов в краевых (зональных) спортивных мероприятиях. | МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны» | 82,33 | 31,48 | 23,35 | 27,5 |
| 3.1.1 | Участие в зональном спортивном фестивале инвалидов г. Минусинск (ГСМ62лх31, питание 11х200) | 2013 | Участие до 10 человек |  |  | 3.98 | 3,98 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Участие в краевом этапе мероприятия для инвалидов «Спорт и творчество для всех"(ГСМ 145х31, проживание 900/сут, питание спортсменов и водителя, командировочные) | 2013 | Участие 6 +1 человек |  |  | 27,5 | 27,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Участие в краевой спартакиаде инвалидов в г. Красноярск (ГСМ 145лх31, проживание 900/сут, питание спортсменов и водителя, командировочные) | 2014 | Участие до 10 человек |  |  | 23,35 | 0,0 | 23,35 | 0,0 |
| 3.3 | Участие в краевой спартакиаде инвалидов (или др. мероприятии) (ГСМ 145х31, проживание 900/сут, питание спортсменов и водителя, командировочные) | 2015 | Участие до 13 человек |  |  | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| II. | Подготовка квалифицированных кадров для организации занятий по адаптивной физической культуре и спорту (оплата проезда 2 чел.х 2 х 900 руб., питание 2 чел. х14 д. х 200 руб., проживание 2 чел. х 14 д. х 700 руб., командировочные 2 чел. х16 д. х 100 руб.) | 2014 -2015 | 3 инструктора по спорту МБУ ФСЦ «Саяны» и 1 инструктор МБУ «Клуб по месту жительства граждан «Прометей» пройдут подготовку в краевом ресурсном центре по направлению «адаптивная физическая культура» (или Институте повышения квалификации работников ФиС), в том числе по годам: - 2013 – 0 - 2014 — 2 человека - 2015 — 2 человека | Подготовка кадров для работы с инвалидами, повышение квалификации 50% инструкторов по спорту МБУ ФСЦ «Саяны» и МБУ «СК «Прометей» по направлению «адаптивная физическая культура» | МБУ «ФСЦ «Саяны»; МБУ «СК «Прометей» администрации Танзыбейского сельсовета | 64,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 |
| III. | Создание системы координации работы с инвалидами по адаптивной физической культуре и спорту |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Разработка долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта вЕрмаковском районе на 2013-2015 годы» | 2 квартал 2013 | Будет разработана и принята долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе на 2013-2015 годы» | Постановление администрации района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе на 2013-2015 годы». | Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание рабочей группы по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе | 3 квартал 2013 | Будет создана рабочая группа по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе с привлечением специалистов УСЗН и активистов ВОИ в рамках действующего координационного совета по вопросам развития физической культуры и спорта в Ермаковском районе | Постановление администрации района об утверждении состава рабочей группы по развитию адаптивной физической культуры и спорта, разработка и утверждение плана работы, заключение соглашения о взаимодействии с местным отделением ВОИ | Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Открытие 3 групп по адаптивной физической культуре и спорту на безе Клубов по месту жительства в селах района | 2013-2014 | Начнут работу 3 группы по адаптивной физической культуре на базе действующих Клубов по месту жительства граждан: - 2013 (3 квартал) - в с. Ермаковское, - 2014 (со 2 квартала) - с. Верхнеусинское и п. Ойский. | Внесение изменений и дополнений в нормативные документы Клубов по месту жительства граждан | МБУ ФСЦ «Саяны» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Заключение соглашений о взаимодействии в рамках реализации ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2015 годы» | 2013 | Заключены соглашения с УСЗН, отделением ВОИ | Соглашения о взаимодействии в рамках реализации ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2013-2015 годы» | Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. | Пропаганда и популяризация занятий адаптивной физической культурой и спортом | 2013-2015 | Ежегодный прирост занимающихся адаптивной физической культурой и спортом — до 20 человек | Информированность населения о мерах по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Ермаковском районе | Отдел молодежной политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района, МБУ ФСЦ «Саяны» | 21,25 | 0,0 | 20,8 | 0,45 |
| 1. | Издание буклетов о работе групп по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан для распространения среди инвалидов (оплата услуг по договору) | 2014 | Будут разработаны и изданы 300 буклетов, в том числе по годам: - 2014- 500 штук | Информированность инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья о занятиях по адаптивной физической культуре и спорту на базе Клубов по месту жительства граждан | Отдел молодежной политики, спорта и туризма ; МБУ ФСЦ «Саяны» | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2. | Печать 3 информационных баннеров (оплата услуг по договору) | 2014 | Баннеры с информацией о работе групп по адаптивной физической культуре и спорту будут размещены на помещениях Клубов по месту жительства граждан в селах района | Информированность населения о месте, времени и видах занятий по адаптивной физической культуре и спорту | МБУ ФСЦ «Саяны» | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3. | Печать фотоматериалов (оплата печати 30 фото формата А4 х 20 рублей; приобретение 2 л. ДВП х 250 руб, 1 б. краски х 200 руб. на изготовление стенда ) | 2014-2015 | Фотоматериалы будут размещены на стендах в Клубах по месту жительства граждан, в том числе по годам: - 2014 — 2 стенда - 20 фото - 2015 — 1 стенд - 10 | Информированность населения о мероприятиях, проводимых с участием инвалидов | Отдел молодежной политики, спорта и туризма; МБУ ФСЦ «Саяны» | 1,25 | 0,0 | 0,8 | 0,45 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 361,98 | 43,36 | 167,14 | 151,48 |