- Администрация Ермаковского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» сентября 2013 года 							№ т 617-п

О подготовке и проведении

IX Краевого юношеского  турнира

по вольной борьбе

на призы МО «Ермаковский район»

В целях развития физической культуры и спорта, совершенствования спортивного мастерства юных атлетов, укрепления спортивного имиджа Ермаковского района, в соответствии с утвержденной долгосрочной районной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе на 2012-2014 годы»,  в рамках Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2013 год, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести с 27 по 29 сентября 2013 г. в  с. Ермаковское  IX Краевой юношеский турнир по вольной борьбе на призы МО «Ермаковский район» в соответствии с утвержденным Положением о проведении IX Краевого юношеского турнира по вольной борьбе на призы МО «Ермаковский район» и согласованным Планом мероприятий по подготовке и проведению указанного Турнира.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  IX Краевого юношеского турнира по вольной борьбе на призы  МО «Ермаковский район» (Приложение №1).

- Управлению образования администрации  Ермаковского района (Исакова И. В.) и отделу молодежной  политики, спорта и туризма администрации Ермаковского района (Верфель Ж.А.)  обеспечить подготовку и проведение IX Краевого юношеского турнира по вольной борьбе на призы МО «Ермаковский район».

- МБМУ «Ермаковская центральная районная больница» (Черноусова С. А.) обеспечить медицинское обслуживание спортсменов на период проведения турнира.

- ОП МО МВД России «Шушенский» (Пумбрасов М. А.) обеспечить охрану правопорядка в местах проведения соревнований и проживания спортсменов (по согласованию).

- Пожарной части № 43 (Заякин С.В.) взять на учет информацию о   местах проведения соревнований и проживания спортивных делегаций.

- Финансовому управлению администрации Ермаковского района (Синявская С.И.) произвести своевременное финансирование мероприятий по подготовке и проведению IX Краевого юношеского турнира по вольной борьбе на призы МО «Ермаковский район» за счет средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию ДРЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» на 2012-2014 годы».

- Редакции газеты «Нива» (Поповский А.В.),  Управлению культуры (Жирадкова Н. К.) обеспечить  освещение мероприятия в районных   СМИ.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района  – С. Ю. Акулинина.

- Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации

Ермаковского района 				                             	В. И. Форсель

Приложение №1

К постановлению администрации

района

От «25» сентября 2013 г.

№ 617-п

Состав

оргкомитета по подготовке и проведению  IX Краевого

юношеского турнира  по вольной борьбе на призы

МО «Ермаковский район».

Добросоцкая И. П. – заместитель Главы администрации района, председатель оргкомитета

Верфель Ж. А. – начальник отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации района, заместитель председателя.

Члены оргкомитета:

Исакова И. В. – руководитель Управления образования администрации Ермаковского района.

Черноусова С. А. – главный врач МБМУ «Ермаковская ЦРБ» администрации Ермаковского района.

Пумбрасов М. А. – и. о. начальника полиции ОП МО МВД России «Шушенский» (по согласованию)

Заякин С.В. – начальник ПЧ-43 ГУ «ОФПС-27 по Красноярскому краю» (по согласованию)

Жирадкова Н.К. – руководитель управления культуры администрации Ермаковского района

Хорошавина М. В. – и.о. директора МБОУ «Ермаковская средняя общеобразовательная школа №1»

Суховский А. П. - директор МБОУ «Ермаковская средняя общеобразовательная школа № 2»

Челтыгмашев Г. Г. – глава Разъезженского сельсовета

Лепин А. В. – директор МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Саяны»

Бочаров В.В. – директор МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Ланс»

Поповский А.В. – главный редактор газеты «Нива» (по согласованию)

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Ермаковского района

__________________/В. И. Форсель/

«____» _______________ 2013 год

План мероприятий

по подготовке и проведению IX Краевого турнира по вольной борьбе на призы МО «Ермаковский район» 27 — 29 сентября 2013 г.

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и распространение Положения о краевом турнире по вольной борьбе. | До 10 сентября | Бочаров В. В. |
| 2 | Вручение приглашений гостям и спонсорам | До 10 сентября | Бочаров В. В. Верфель Ж. А. |
| 3 | Приобретение наградной спортивной атрибутики, призов. | 10-20 сентября | Бочаров В. В. |
| 4 | Изготовление и оформление рекламной продукции (буклетов, приглашений, афиш, вымпелов). | 10-26 сентября | Верфель Ж. А. |
| 5 | Подготовка мест проживания спортсменов. | 25-26 сентября | Бочаров В. В. Суховский А. П. |
| 6 | Оборудование мест проведения соревнований. | 26-27 сентября | Бочаров В. В. |
| 7 | Организация приема и размещения спортивных команд. | 27 сентября | Бочаров В. В. Суховский А. П. |
| 8 | Организация кофе пауз, буфета и питания спортсменов | 27-29 сентября | Бочаров В. В. |
| 9 | Подготовка сценария и проведение церемонии открытия и закрытия соревнований. | 20-26 сентября | Бочаров В. В. Викулова А. В. |
| 10 | Обеспечение мероприятия звукоусиливающей и музыкальной аппаратурой | 28-29 сентября | Мурашкина Н. Л. |
| 11 | Подготовка к участию в соревнованиях команды района. | До 26 сентября | Бочаров В. В. |
| 12 | Организация медицинского обслуживания спортсменов | 28-29 сентября | Черноусова С. А. |
| 13 | Организация охраны правопорядка в местах проведения соревнований и проживания спортсменов. | 27-29 сентября | Пумбрасов М. А. |
| 14 | Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения соревнований и проживания спортсменов. | 27-29 сентября | Суховский А. П. Хорошавина |
| 15 | Освещение спортивного мероприятия в районных и краевых СМИ | 27 сентября — 4 октября | Поповский А. В. Верфель Ж. А. Исакова И. В. |
| 16 | Организация культурной программы для оргкомитета и судейской коллегии | 28 сентября | Бочаров В. В. |
| 17 | Прием и сопровождение vip-гостей | 28-29 снентября | Добросоцкая И. П. |
| 18 | Приобретение (изготовление) памятных призов от МО «Ермаковский район» | До 26 сентября | Верфель Ж. А. |
| 19 | Транспортное обеспечение турнира | 26-29 сентября | Исакова И. В. |