## Table 1
Приложение №1 к постановлению администрации Ермаковского района от 17 апреля 2014 года № 272-п
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ермаковского района
№п/п | Направление | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный
РОСТ ДОХОДОВ
1 | Повышение качества планирования бюджета Ермаковского района
1.1 | О беспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием | 1. Утверждение стратегии социально-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года | 2014-08-01 | Глава администрации Ермаковского района Форсель В.И.
|  | 2. Интеграция документов, содержащих нормативно-правовую основу формирования районного бюджета | 2014-10-01 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К. Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
1.2 | Улучшение качества отраслевогопланирования - обеспечение стабильности поступления доходов | 1. Разработка и утверждение нормативно-правового акта о порядке формирования муниципальной программы (муниципальных программ), направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности | 01.07. 2014 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
|  | 2. Разработка, согласование муниципальной программы(муниципальных программ), направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности | 01.08.2013 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
|  | 3. Утверждение муниципальной программы (муниципальных программ), направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности | 30.09.2014 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
1.3 | Работа с главными администраторами | 1. Разработать методические рекомендации по планированию доходов, администрируемых органами местного самоуправлени района, доведение соответствующих рекомендаций до главных администраторов | 01.06.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская, главные администраторы доходов бюджета
|  | 2. Установить обязанность главных администраторов доходов районного бюджета обеспечить ежеквартальное предоставление информации об исполнении администрируемых доходов | 01.05.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская, главные администраторы доходов бюджета
2. | Достижение параметров районного бюджета по доходам на 2014-2016 гг
2.1 | Работа с главными администраторами, отраслевыми отделами | 1. Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2014 год до главных администраторов | 20.01.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2. Проведение совещаний в администрации Ермаковского района по реализации и исполнению плана налоговых платежей и сборов на 2014 год | 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Главные администраторы доходов бюджета
|  | 3. Рассмотрение итогов реализации ВЦП на комиссиях по бюджету | до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.; Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
2.2 | Работа с налогоплательщиками Ермаковского района | 1. Закрепление ответственных лиц за взаимодействием разработка плана мероприятий с налогоплательщиками района | 2014-02-01 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
|  | 2. Получение/обновление согласий на предоставление сведений налоговой статистики от УФНС | 1 полугодие2014 года | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 3.Получение прогноза налоговых платежей и планов ФХД в 2015-2017 г.г., в том числе по крупнейшим налогоплательщикам района | 1 полугодие2014 года | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская, главные администраторы доходов бюджета
3. | Увеличение налогового потенциала и доходов районного бюджета
3.1. | Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета района, в том числе за счет увеличения собираемости местных налогов | 1. Создание межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и доходов бюджета Ермаковского района | 01.02.2014 | И.о. Первого заместителя главы администрации района Сарлин Ю.В.
|  | 2. Утверждение плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов местных бюджетов района и организация работы в части организации работы по введению налога на недвижимость с 2015 года | 2014-02-10 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 3. Реализация плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Ермаковского района и подведение итогов на заседании межведомственной комиссии | 2 раза в год | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 4. Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества | ежегодно, втечение года | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 5. Проведение инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества | ежегодно,до 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 6. Подготовка предложений о включении в прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | 01.05.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 7. Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | 15.07.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 8. Подготовка предложений и принятие решений поизъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну района излишнего, неиспользуемого имущества | ежегодно,в течение года | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 9. Проведение анализа ставок арендной платы подействующим договорам аренды на предмет их соответствия рыночным | 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 10.Доведение размера ставок арендной платы за пользование районным казенным имуществом до размера, не ниже рыночных ставок | 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 11. Доведение размера ставок арендной платы за пользование районным имуществом, закрепленным направе оперативного управления за районными казенными учреждениями, до размера, не ниже рыночных ставок | 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 12. Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы с учетом темпов инфляции | 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 13. В случае отсутствия в договорах аренды положения об ежегодном изменении размера арендной платы с учетом темпов инфляции - внесение соответствующих дополнений в договоры | 01.04.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 14. Направление органам местного самоуправления рекомендаций о проведении анализа размера арендных платежей | 2014-06-01 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 15. Анализ соотношения действующих ставок арендной платы, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, и рыночных ставок, сложившихся на территории соответствующего муниципального образования | 01.05.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
|  | 16.В случае превышения рыночных ставок над муниципальными, провести работу по увеличению ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом до уровня рыночных | 01.06.2014 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района Филимонова А.Л.
4. | Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы
4.1. | Проведение работы в рамках рабочих групп (комиссий) по снижению задолженности по налогам и сборам | 1. Проведение расширенных заседаний рабочих групп (комиссий) с участием представителей органов местного самоуправления | до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
4.2. | Проведение работы с районными учреждениями по недопущению образования налоговой задолженности перед бюджетами всех уровней | 1. Получение от УФНС по Красноярскому краю информационного массива об уплате НДФЛ по видам деятельности Ермаковского района | ежемесячно до 20 числа | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2. Проведение работы с учреждениями по погашению задолженности, подготовка и предоставление в адрес администрации района аналитических записок о причинах образования задолженности и принятых мерах по ее погашению | ежеквартально | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
4.3. | Работа по легализации заработной платы | 1. Продолжение работы в рамках территориальных комиссий по снижению задолженности в консолидированный бюджет района с «проблемными» налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы | ежеквартально (по отдельному графику) | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
№п/п | Направление | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный
1. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
1.1. | Проведение анализа функций, выполняемых органами местного самоуправления | 1. Анализ функций, выполняемых органами местного самоуправления: - на предмет их дублирования, в том числе на основе утвержденных положений об отделах и управлениях; - на предмет выявления функций, не соответствующих полномочиям, возложенным на публично-правовое образование (по проведению совещаний и семинаров, организации проведения спортивных, культурных и прочих мероприятий, методическое обеспечение и другой т.п. деятельности) | 01.03.2014 | Администрация района главный специалист по правовым вопросам Бутенко К.А.
|  | 2. Подготовка предложений по исключению дублирования функций, выполняемых органами местного самоуправления, и отказу от выполнения несвойственных функций | 01.03.2014 | Администрация района главный специалист по правовым вопросам Бутенко К.А.
1.2. | Проведение работы по оптимизации численности и расходов на оплату труда работников рганов местного самоуправления | 1. Проведение анализа штатных расписаний органов местного самоуправления, в том числе на предмет наличия вакансий | 01.03.2014 | Администрация района главный специалист по правовым вопросам Бутенко К.А.
|  | 2. Подготовка предложений по сокращению численности органов местного самоуправления, в том числе вакантных должностей | 01.03.2014 | Администрация района главный специалист по правовым вопросам Бутенко К.А.
1.3. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органовместного самоуправления | 1. Подготовка предложений по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, в том числе по: - сокращению количества служебных командировок | 2014-03-01 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2.Сокращению расходов на создание и поддержку официальных сайтов органов местного самоуправления и тематических сайтов за счёт упорядочения интернет- представительств местного самоуправления | 01.03.2014 | Заместитель главы администрации района С.Ю. Акулинин
1.4. | Проведение работы по повышению качества реализации органами местного самоуправления передаваемых полномочий | 1. Проведение оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных полномочий, переданных в соответствии с решениями РСД | 01.03.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2. Проведение анализа расходов, осуществляемых в форме субвенций бюджетам муниципальных образований района на администрирование передаваемых полномочий . Подготовка предложений по повышению эффективности указанных расходов | 01.03.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
1.5. | Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета | 1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. Опубликование на Интернет-портале администрации района и направление главным распорядителям средств районного бюджета информации с рекомендациями по улучшению качества | 2014-06-01 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
2. | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.1. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | 1. Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений района на предмет:- соответствия полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем; | в течение года | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2. Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка предложений по повышению эффективности использования финансовых средств | в соответствии с утвержденным планом проверок | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 3. Проведение мероприятий по оценке деятельности муниципальных учреждений, в том числе заслушивание отчетов руководителей учреждений об основных результатах деятельности учреждений в отчетном году. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности деятельности проверяемых учреждений, оптимизации сети | в течение 2014 года по отдельному графику | Заместитель главы администрации района Добросоцкая И.П.
2.2. | Работа по приведению нормативной правовой базы района в соответствие с федеральным законодательством | 1. Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) наосновании базовых перечней услуг (работ) | 01.01.2016 | Начальник отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района Рейнварт Р.К.
|  | 2. Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий районным учреждениям в соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг (работ) | 01.01.2016 | Руководитель управления образования администрации района Исакова И.В., начальник отдела культуры администрации района Верфель Ж.А.
2.3. | Работа по расширению практики вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | 1. Проведение мониторинга наличия на рынке предложений негосударственных (немуниципальных) учреждений по оказанию услуг, предусмотренных в рамках утвержденных перечней услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями района на предмет возможности вовлечения негосударственных (немуниципальных) организаций в процесс оказания муниципальных услуг. 2. Подготовка предложений по вовлечению организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | 2014-04-01 | Заместитель главы администрации района Добросоцкая И.П.
2.5. | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности деятельности | 1. Проведение работы по оформлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | ежегодно, в течение года | Заместитель главы администрации района Добросоцкая И.П.
|  | 2. Проведение анализа структуры фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления. Подготовка предложений по установлению минимальной доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников учреждений, представление их негосударственных (немуниципальных) организаций в процесс оказания муниципальных услуг.2. Подготовка предложений по вовлечению организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | 31.12.2015 | Руководитель управления образования администрации района Исакова И.В.,начальник отдела культуры администрации района Верфель Ж.А.
|  | 3. Мониторинг фактического соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений | до 30 апреля года, следующего за отчётным | Руководители управления образования Исакова И.В., начальник отдела культуры Верфель Ж.А.
|  | 4. Проведение анализа структуры численности работников муниципальных учреждений района в целях определения фактического соотношения численности основного и прочего персонала.Подготовка предложений по установлению оптимального соотношения численности основного и прочего персонала в муниципальных учреждениях района, предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала.Внесение изменений в соответствующие «дорожные карты» в части дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплатуих труда в фонде оплаты труда учреждения | 01.01.2017 | Руководитель управления образования администрации района Исакова И.В., начальник отдела культуры администрации района Верфель Ж.А.
3. | Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов
3.1. | Работа по оптимизации расходов на капитальное строительство и проведение капитальных ремонтов | 1. Проведение оценки готовности каждого объекта из перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также каждого объекта, строительство (реконструкция) которого будет осуществляться за счет субсидий муниципальным учреждениям района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по состоянию на 01.01.2014. Подготовка предложений по оптимизации расходов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | 15.02.2014 | Заместитель главы администрации района Сарлин Ю.В.
|  | 2. Проведение анализа разработанных, планируемых к разработке ПСД на предмет целесообразности и эффективности начала строительства (реконструкции)объектов.Подготовка предложений по оптимизации расходов на планируемое строительство (реконструкцию) объектов в соответствии с разработанными ПСД | 15.02.2014 | Заместитель главы администрации района Сарлин Ю.В.
3.2. | Работа по анализу расходных обязательств Ермаковского района по финансированию полномочий, не отнесенных федеральным законодательством к полномочиям муниципального района (далее – инициативные расходы) | 1. Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия инициативных расходов. Подготовка предложений по оптимизации инициативных расходов | 15.03.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
4. | Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов)
4.1. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из районного бюджета юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых организациям в результате государственного регулирования цен (тарифов) | 1. Разработка плана мероприятий по оптимизации расходов на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам организациям автомобильного пассажирского транспорта района. | 15.03.2014 | Заместитель главы администрации района Сарлин Ю.В.
5. | Повышение эффективности межбюджетных отношений в Ермаковском районе, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
5.1. | Проведение работы по анализу межбюджетных отношений в Ермаковском районе | 1. Подготовка предложений по возможной консолидации с 2015 года субсидий и субвенций, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений | 2014-09-01 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
5.2. | Работа по мониторингу реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 1. Разработка и направление главам муниципальных образований района рекомендаций по составлению плана мероприятий муниципального образования по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | 2014-01-25 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 2. Мониторинг утверждения и реализации муниципальных планов по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | ежеквартально, начиная с 2014 года, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 3. Заключение соглашений с муниципальными образованиями района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 01.02.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 4. Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами. Опубликование результатов на Интернет-портале Ермаковского района и направление главам муниципальных образований с рекомендациями по улучшению качества управления муниципальными финансами | 01.05.2014 | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
|  | 5. Заслушивание глав муниципальных образований района по реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики | в течение 2014 года по отдельному графику | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская
5.3. | Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из районного бюджета | 1. Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средствглавных распорядителей кредитров районного бюджета | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Руководитель финансового управления администрации района С.И.Синявская