|  | Приложение № 3 к постановлению Ермаковского района от 31.10.2016г. № 695-п |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА №2

«Территориальное планирование Ермаковского района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Территориальное планирование Ермаковского района» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» |
| Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы | Администрация Ермаковского района |
| Исполнители и соисполнителимероприятий подпрограммы | Администрация Ермаковского района Органы местного самоуправления поселений |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: - Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; - Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. Задачи: - Разработка генеральных планов сельских поселений. |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района |
| Целевые индикаторы | Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Мигнинского и села Ермаковского после корректировки. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации | Всего: 2 943,86 тыс. руб. 2014 г. – 517,16 тыс. руб. 2015 г. – 228,20 тыс. руб. 2016 г. – 1 698,50 тыс. руб. 2017 г. – 500,0 тыс. руб. 2018 г.- 0,0 тыс.руб. 2019 г.- 0,0 тыс.руб. Краевой бюджет Всего 2014-2019; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019г.. 2 616,46; 491,76; 228,2; 1 486,5; 0,0; 0,0; 0,0. Местный бюджет Всего 2014-2019; Объём финансирования, тыс. руб.. 2014 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г.; 2018 г.; 2019г.. 737,40; 25,40; 0,0; 212,0; 500,0; 0,0; 0,0. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Ермаковского района |

- Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность- деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительство, капитального ремонта, реконструкция объектов капитального строительства.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий,

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительная деятельность на территории Ермаковского района осуществляется на основе документа территориального планирования (проекта районной планировки), разработанного в 1988 году,  что не отвечает современным требованиям реализации крупных инвестиционных проектов и строительство объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района.

Значительная часть документов территориального планирования муниципальных образований края разработаны в период 1968-1986 годов. На территории Ермаковского района находится 14 муниципальных образований. Генеральные планы сельских поселений на территории района разрабатывались и корректировались в 80-х годах прошлого века. На данный момент генеральные планы  поселений в новых социально-экономических условиях не отвечают современным требованиям. На начало 2016 года разработано 5 проектов  генеральных планов, а именно: п. Арадан, с. Ермаковское, п. Ойский, Танзыбейского и Мигнинского  сельсоветов. Генеральные планы села Ермаковского, поселка Ойский и Мигнинского сельсовета утверждены районным Советом депутатов, проект генерального плана Танзыбейского сельсовета  находится на  согласовании в соответствующих министерствах.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формирования перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местного бюджетов, схем и проектов развития инженерной,  транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.                 В настоящее время так же отсутствует информационная система сведений, обеспечивающая органы местного самоуправления,  достоверной и полной информацией о состоянии, перспективах, условиях и последствиях осуществления градостроительной деятельности на территории района, а так же обеспечение регистрации прав на объекты недвижимости.

Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования – основа правового регулирования застройки населенных пунктов, которые содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории). Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки по всем 14-ти поселениям. Разработана и утверждена схема территориального планирования Ермаковского района. Отсутствие в семи поселениях (Верхнеусинского, Жеблахтинского, Ивановского, Нижнесуэтукского, Новополтавского, Салбинского, Семенниковского) актуализированной градостроительной документации ведет к торможению их экономического развития.

Таким образом, без документов территориального развития Ермаковского района (генеральных планов сельсоветов) невозможно реализовывать краевые адресные инвестиционные программы, направленные на развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района.

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» определено, что органами государственной власти, органами местного самоуправления с 1 января 2010 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (генеральных планов сельсоветов), документации по планировке территории невозможна реализация строительных программ, направленных на развитие объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, финансируемых, в том числе  из средств краевого бюджета.

- Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целями подпрограммы являются:

- Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района.

Задачами подпрограммы являются:

- Разработка генеральных планов сельских поселений.

Срок реализации подпрограммы:  2014-2019 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Ермаковского района.

Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются:

- на оплату работ и услуг, выполняемым по государственным контрактам по мероприятиям, предусмотренным разделами I , IV системы программных мероприятий долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании Красноярского края» (далее - система программных мероприятий).

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы в части целевых показателей, исполнения мероприятий подпрограммы  осуществляет  отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации  Ермаковского района,    обеспечивает  мониторинг  и анализ  хода реализации подпрограммы, организует ведение и представление ежеквартальной отчетности

2. Отчеты о реализации подпрограммы, включая план действий   по реализации программных мероприятий, представляются   одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

3. Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетом  Ермаковского района, утвержденным решением совета депутатов    на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за реализацией подпрограммы в части финансирования подпрограммы    осуществляется  финансовым управлением администрации  Ермаковского района.

5. Администрация Ермаковского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

- Оценка социально-экономической эффективности

от реализации подпрограммных мероприятий

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

повысить инвестиционную привлекательность территории Ермаковского района, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проводить обустройство территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

повысить объем поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения  объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Наличие документов территориального планирования Ермаковского района и сельских поселений и их последующая реализация позволит обеспечить:

создание условий для устойчивого развития района, сельских поселений района;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных явлениями природного и техногенного характера.

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

развитие и совершенствование региональных и местных систем расселения, развития поселений;

формирование инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

оптимизацию комплексного использования природных, экономических и трудовых ресурсов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,  привлечения внешних инвестиций;

специализацию сельскохозяйственного производства;

решение проблем занятости и трудовой активности населения;

градостроительное обоснование параметров и структур местного самоуправления.

- 5.1.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Для установления нормативных затрат труда и определения сметной стоимости работ на выполнение программных мероприятий используется «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация», который утвержден Госстроем России в 1995 году.

- Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Мероприятия | Объем софинансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | всего |
| Раздел I. Разработка генеральных планов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект генерального плана Мигнинского сельсовета | Краевой бюджет 0,0 Местный бюджет 25,40 | Краевой бюджет 228,20 - | - | - | - | - | Краевой бюджет 228,20 Местный бюджет 25,40 |
| 2 | Подготовка генерального плана Григорьевского сельсовета | - | - | Краевой бюджет 405,0 Местный бюджет 45,0 | - | - | - | Краевой бюджет 405,0 Местный бюджет 45,0 |
| 3 | Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам: Краевой бюджет | 491,76 491,76 | - | - | - | - | - | 491,76 491,76 |
| 4 | Актуализация правил землепользования и застройки сельсоветов Ермаковского района | - | - | Краевой бюджет 1 081,5 Местный бюджет 121,0 | - | - | - | Краевой бюджет 1 081,5 Местный бюджет 121,0 |
| 5 | Подготовка генерального плана Разъезженского сельсовета | - | - | Краевой бюджет 0,0 Местный бюджет 46,0 | - | - | - | Краевой бюджет 0,0 Местный бюджет 46,0 |
| 6 | Софинансирование за счет средств местного бюджета подготовки генеральных планов | - | - | - | Краевой бюджет - Местный бюджет 500,0 | - | - | Краевой бюджет - Местный бюджет 500,0 |

Начальник  отдела АС и КХ                                                 Н.В. Бабанакова

Приложение № 3.1. к подпрограмме № 2

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчётный финансовый год (2014) | Отчетный финансовый год (2015) | Отчетный финансовый год (2016) | Текущий финансовый год (2017) | Очередной финансовый год (2018) | Первый год планового периода (2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение генеральных планов (при условии передачи полномочий сельскими поселениями) следующих сельсоветов: Мигнинскогои Ермаковского (после корректировки) | шт. | Решение об утверждении проекта генерального плана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                                                                              Н.В. Бабанакова

Приложение № 3.2. к подпрограмме № 2

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год (2014 г.) | Отчетный финансовый год (2015 г.) | Отчетный финансовый год (2016 г.) | Текущий финансовый год (2017 г.) | Очередной финансовый (2018 г.) | Второй год планового периода (2019 г.) | Итого на период |  |  |
| Цель 1: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; Рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территории сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Разработка генеральных планов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Разработка проекта генерального плана с. Мигна местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 6128392 6127466 | 240 240 | 25,40 25,40 0,0 | 228,20 228,20 | - | - |  |  | 253,60 25,40 228,20 | Генеральный план |  |
| Мероприятие 2: Подготовка генерального плана Григорьевского сельсовета местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 6120094660 6120074660 | 240 240 | - | - | 450,0 45,00 405,0 | - |  |  | 450,0 45,0 405,0 | Подготовка генерального плана |  |
| Мероприятие 3: Остатки прошлых лет по межбюджетным трансфертам имеющих целевое назначение: местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 |  |  | 491,76 491,76 | - | - | - |  |  | 491,76 491,76 |  |  |
| Мероприятие 4: Актуализация правил землепользования и застройки сельсоветов Ермаковского района местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 6120095910 6120075910 | 240 240 | - | - | 1 202,5 121,00 1081,5 | - |  |  | 1 202,5 121,00 1081,5 | Приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями |  |
| Мероприятие 5: Подготовка генерального плана Разъезженского сельсовета местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 6120094660 6120074660 | 240 240 | - | - | 46,0 46,00 - | - |  |  | 46,0 46,0 - | Подготовка генерального плана |  |
| Мероприятие 6: Софинансирование за счет средств местного бюджета подготовки генеральных планов местный бюджет краевой бюджет |  | 009 | 0412 | 6120094660 6120074660 | 240 240 | - | - | - - - | 500,0 500,00 - |  |  | 500,0 500,0 - | Подготовка градостроительной документации |  |

Начальник отдела строительства,

архитектуры и коммунального хозяйства                                                                                          Н.В. Бабанакова