Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» апреля 2017 г.             с. Ермаковское                  № 258-п

Об организации и проведении

Праздника Человека Труда

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Ермаковского района, повышения престижа Человека Труда, выявления и поощрения лучших представителей различных профессий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 1 мая 2017 года Праздник Человека Труда (далее Праздник).

- Утвердить программу Праздника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

4. ОП МО МВД России «Шушенский» (Пумбрасов М. А.) оказать помощь в обеспечении охраны правопорядка в местах проведения праздничных мероприятий (по согласованию).

5. ПСЧ № 43 ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Е.Г. Ерошенко) взять на учет информацию о местах проведения праздничных мероприятий (по согласованию).

6. Редакции газеты «Нива» (Поповский А.В.) обеспечить  освещение мероприятий Праздника в районной общественно-политической газете «Нива».

7. Рекомендовать руководителям трудовых коллективов организаций и учреждений различных форм собственности принять участие в мероприятиях Праздника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным и общественно-политическим вопросам – И. П. Добросоцкую.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Ермаковского района                                                       М. А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению

администрации района

от «_____» _______________20__ г.

№ _________

ПРОГРАММА

Праздника Человека Труда

| № п/п | Мероприятие | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Трудовая династия» в трудовых коллективах организаций и учреждений района и направление результатов председателю оргкомитета | до 25 апреля 2017 года | Руководители организаций и учреждений района |
| 2. | Разработка презентации о профессии и направление материалов председателю оргкомитета | до 25 апреля 2017 года | Руководители организаций и учреждений района |
| 3. | Организация и проведение конкурса детских рисунков «Пусть меня научат» в образовательных организациях района | до 27 апреля 2017 | Управление образования, МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств» |
| 4. | Подготовка фото-портфолио «У каждой профессии запах особый» для фотовыставки и направление материалов председателю оргкомитета | до 25 апреля 2017 года | Руководители организаций и учреждений района |
| 5. | Разработка и подготовка наградных материалов (грамоты, ленты и пр.) | до 1 мая | Оргкомитет |
| 6. | Организация и проведение праздничного концерта на Центральном стадионе с. Ермаковское | 1 мая 2017 11.00 ч. | Отдел культуры, МБУК ЕРДК |
| 7. | Организация чествования победителей конкурсов «Лучший по профессии» и «Трудовая династия» в рамках праздничного концерта | 1 мая 2017 11.00 ч. | Оргкомитет, МБУК ЕРДК |
| 8. | Организация фотовыставки «У каждой профессии запах особый» в Музейно-выставочном центре МБУК ЕРДК и на Центральном стадионе с. Ермаковское | 1 мая 2017 11.00 ч. | Оргкомитет, МКУ «Архив» МБУК ЕРДК |
| 9. | Организация выставки детских рисунков «Пусть меня научат» на Центральном стадионе с. Ермаковское | 1 мая 2017 11.00 ч. | Управление образования |
| 10. | Организация выставки работ мастеров-умельцев Ермаковского района | 1 мая 2017 11.00 ч. | администрация Ермаковского сельсовета, МБУК ЕРДК |
| 11. | Организация и проведение конкурсно-игровой программы «Рожденные в СССР» на Центральном стадионе с. Ермаковское | 1 мая 2017 13.00 ч. | МБУК ЕРДК |
| 12 | Организация размещения и работы аттракционов, розничной торговли и точек общепита | 1 мая 2017 11.00-15.00 | администрация Ермаковского сельсовета |
| 13 | Оформление концертной площадки, Центрального стадиона, уборка территории | 1 мая 2017 до 11.00 ч. и после 15.00 ч. | администрация Ермаковского сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от «_____» _______________20__ г.

№ _________

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению

Праздника Человека Труда 1 мая 2017 г.

| Председатель Виговский Михаил Анатольевич | оргкомитета: - Глава Ермаковского района |
| --- | --- |
| Члены | оргкомитета: |
| Добросоцкая Ирина Петровна | -заместитель главы администрации Ермаковского района |
| Хованский Виталий Васильевич | - глава администрации Ермаковского сельсовета |
| Исакова Ирина Викторовна | -руководитель Управления образования администрации Ермаковского района |
| Верфель Жанна Александровна | - начальник отдела культуры администрации Ермаковского района |
| Мурашкина Надежда Леонидовна | - директор МБУК «Ермаковский районный Дом культуры» |
| Пумбрасов Максим Александрович | -начальник полиции ОП МО МВД России «Шушенский» (по согласованию) |
| Ерошенко Евгений Геннадьевич | -в.р.и.о. начальника ПСЧ № 43 ФГКУ «27 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Поповский Александр Владимирович | - редактор районной газеты «Нива» (по согласованию) |