**Администрация Ермаковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03» февраля 2025 года № 56-п

О мерах по подготовке мероприятий по защите населения, обеспечению безаварийного пропуска паводка, обеспечению безопасности жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года на территории Ермаковского района

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, защите населения, обеспечению безаварийного пропуска паводка, обеспечению безопасности жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года на территории Ермаковского района, руководствуясь Уставом Ермаковского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения, обеспечению безаварийного пропуска паводка, обеспечению безопасности жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года, согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать в рамках подготовки к весенне-летнему пропуску паводковых вод в 2025 году на территории Ермаковского района, руководителям: ООО «Квант-2» (А.Ю. Макаров), ООО «Жилкомхоз» (В.Н. Назаров), ООО «Тепловик-2» (А.Ю. Федоров), АО «ДРСУ-10» Ермаковский филиал (А.А. Радзюк), ОАО «Ермаковскагроавтотранс» (П.А. Мельниченко), ПАО «МРСК Сибири» (А.Н. Росляков), 43 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (А.А. Вилисов), КГАУ «Редакция газеты «Нива» (О.А. Чернышева), ОП МО МВД России «Шушенский» (Е.С. Потапчик), главам сельсоветов Ермаковского района:

- в полном объеме реализовать утвержденный план мероприятий по защите населения, обеспечению безаварийного пропуска паводка, обеспечению безопасности жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года.

3. Рекомендовать главам сельсоветов Ермаковского района в пределах своих полномочий:

- создать противопаводковые комиссии;

- разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка 2025 года, обеспечить выполнение утвержденных планов;

- организовать проведение превентивных мер, направленных на минимизацию ущерба от прохождения паводка;

- при необходимости создать внештатные водомерные посты вблизи населенных пунктов подверженных риску подтопления, организовать дежурство на них с утвержденным графиком и определением порядка обмена информацией с МКУ «ЕДДС Ермаковского района».

4. Рекомендовать руководителю управления образования администрации Ермаковского района (И.В. Исакова):

- организовать разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений района о правилах поведения во время паводка.

5. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ермаковского района (Т.Г. Коростелёва) информировать население, через средства массовой информации, о правилах поведения в период паводка.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению С.М. Абрамова.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района М.А. Виговский

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «03» февраля 2025 г. № 56-п

План мероприятий

по защите населения, обеспечению безаварийного пропуска паводка, обеспечению безопасности жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья и паводков 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| Планово-предупредительные мероприятия |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ Ермаковского района с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящиеся на территории Ермаковского района по вопросу подготовки к весеннему паводку 2025 года. | до 15.03.2025, по мере необходимости | Председатель КЧС и ПБ, секретарь КЧС и ПБ |
| 2. | Организовать проверку готовности местных и локальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением опасных гидрологических явлений с оформлением соответствующих документов | 01.04.2025  | Главы сельсоветов  |
| 3. | - разработка, принятие нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком;- проведение обследования затороопасных участков рек с целью выявления ледовых заторов и принятия своевременных мер по предотвращению затопления территорий и возможных разрушений объектов;- проведение обследования гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску паводковых вод, при необходимости принять меры по устранению обнаруженных недостатков;- уточнение зон возможного затопления, количества проживающих в них населения, объектов экономики инфраструктуры при прохождении половодья и аварий на ГТС;- уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления и принять меры по предупреждению их размыва;- заключение предварительных договоров с дезинфекционными организациями на проведение дезинфекционных работ при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;- подготовка необходимого количества техники и средств для проведения эвакуационных мероприятий, определить места их базирования;- актуализация списков жилых домов с проживающими (пофамильно) и указанием возраста (отдельно выделить жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (дети, инвалиды, люди пожилого возраста)), попадающих в зону возможного подтопления;- создание мобильных бригад для оказания помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей, сохранении материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов из погребов и т.д.);- при необходимости провести корректировку планов эвакуации населения в связи с весенним паводком с закреплением техники- подготовка пунктов временного размещения (ПВР) и пунктов питания для обеспечения жизнедеятельности населения в зонах подтопления и размещения материальных ценностей в случае проведения эвакуации;- подготовка мест складирования эвакуируемого имущества, мест сосредоточения домашнего скота- создание запасов необходимых материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости или заключить договоры на будущую поставку таковых для осуществления неотложных мероприятий по организации помощи населению; - организация проведения дворовых обходов и сходов граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода, в том числе требований пожарной безопасности;- информирование населения о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья; - организация проведения мероприятий по ограничению выхода граждан и выезда автотранспортных средств на лед;- организация проведения разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений;- организация круглосуточного дежурства в период паводка 2025 года;- взаимодействие с аварийными службами, МКУ «ЕДДС Ермаковского района», Шушенской спасательной станцией ГККУ «Спасатель»; 43 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | постояннопостояннодо 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 до 01.04.2025 в период паводка 2025 г.в период паводка 2025 г.в период паводка 2025 г.в период паводка 2025 г.в период паводка 2025 г.В период паводка 2025 г. | Главы сельсоветов\* совместно с ООО «Жилкомхоз», ООО «Квант-2», ООО «Тепловик-2», АО «ДРСУ-10» Ермаковский филиал, ОАО «Ермаковскагроавтотранс», ПАО «МРСК Сибири», 43 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ОП МО МВД России «Шушенский», КГБУЗ «Ермаковская РБ». |
| Мероприятия, проводимые в паводковый период |
| 1. | Введение для органов управления и сил постоянной готовности муниципального звена Ермаковского района ТП РСЧС режима функционирования «Повышенная готовность» | Постоянно в период прохождения паводка | Председатель КЧС и ПБ Ермаковского района |
| 2. | Предоставление сведений об уровнях воды и состоянием водных объектов и о ходе прохождения весеннего половодья на территории Ермаковского района в «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» | Постоянно в период прохождения паводка | МКУ «ЕДДС Ермаковского района» |
| 3. | Обеспечение контроля состояния ГТС, сброса воды на ГТС в водоемах, обеспечивающих безопасность населения в ближайших населенных пунктах | Постоянно в период прохождения паводка | Главы сельсоветов\* |
| 4. | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности на территориях, подверженных воздействию паводковых вод, в том числе организация дежурств добровольных пожарных команд с выездной техникой | Постоянно в период прохождения паводка | Главы сельсоветов\* |
| 5. | Организация информирования населения о ходе и характере весеннего половодья | Постоянно в период прохождения паводка | Главы сельсоветов\*, КГАУ «Редакция газеты «Нива»\* |
| 6. | Заблаговременная эвакуация населения | В случае угрозы затопления | Главы сельсоветов\* |
| 7. | Обеспечение постоянной связи с Енисейским бассейновым водным управлением, метеостанцией, получение от них сведений о сложившихся и ожидаемых гидрологических условиях на реках и водоёмах | Постоянно | МКУ «ЕДДС Ермаковского района» |
| 8. | Обеспечение постоянного контроля за особо опасными водохозяйственными объектами и сооружениями (пруды, водохранилища, водозаборные сооружения и их зоны сан. охраны, защитные и берегоукрепительные дамбы, мосты) | с 15.03.2025  | Главы сельсоветов\* |
| 9. | Организация подвоза питьевой воды в населенные пункты района в случае затопления водозаборов | При возникновении необходимости | ООО «Квант-2», главы сельсоветов\* |
| Организация мероприятий после прохождения паводка |
| 1. | Обобщение, анализ общей обстановки и проведенных мероприятий в период весеннего половодья  | После прохождения паводка | Главы сельсоветов\* |

\*- носит рекомендательный характер