АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2026 г.                                с. Ермаковское                                         № 558-п

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 на территории Ермаковского муниципального округа, Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ермаковского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. на территории Ермаковского муниципального округа, Красноярского края согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ермаковского округа от 22.04.2026 г. № 440-п «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2026-2027 на территории Ермаковского муниципального округа, Красноярского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ермаковского муниципального округа М.Л. Володенкова.
4. Постановление вступает в силу момента подписания.

Глава
Ермаковского муниципального округа                                                         Р.В. Куйчик

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ермаковского муниципального округа
от «15» мая 2026 г. № 558-п

План подготовки
к отопительному периоду 2026 – 2027 годов Ермаковского муниципального округа Красноярского края

I. Анализ результатов прохождения трех предыдущих отопительных периодов

	№ п/п
	Показатель
	Отопительный период

	
	
	2023 – 2024 годы
	2024 – 2025 годы
	2025 – 2026 годы

	1.
	Продолжительность отопительного периода (дата начала и окончания, общее количество дней)
	15.09.2023-15.05.2024
225
	15.09.2023-15.05.2024
225
	15.09.2023-15.05.2024
225

	2.
	Средняя температура наружного воздуха, ℃
	-8,8
	-8,8
	-8,8

	3.
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал
	41092,48
	40906,48
	41152,35

	4.
	Количество источников тепловой энергии, ед.
	20
	18
	18

	5.
	Количество центральных тепловых пунктов, ед.
	2
	2
	2

	6.
	Количество баков-аккумуляторов, ед.
	1
	1
	1

	7.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	39,58
	39,58
	39,58

	8.
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58

	9.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	2,7
	2,7
	2,7

	10.
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, км
	26,88
	26,88
	26,88

	11.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети), тонн/час
	0,79
	0,77
	0,77

	12.
	Фактический расход теплоносителя, тонн/час
	0,74
	0,67
	0,67

	13.
	Количество случаев отклонения теплового режима от утвержденного графика отпуска тепла в тепловые сети, ед.
	5
	8
	9

	14.
	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя, ед.
	5
	5
	7

	15.
	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	0
	0
	0

	16.
	Количество аварийных ситуаций на внутридомовых сетях теплоснабжения многоквартирных домов без отключения теплоснабжения, ед.
	10
	10
	10

	17.
	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	0
	0
	1

	18.
	Количество аварийных ситуаций на наружных сетях систем централизованного теплоснабжения без отключения теплоснабжения, ед.
	7
	7
	12

	19.
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии, послуживших причиной отключения теплоснабжения, ед.
	0
	1
	0

	20.
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии без отключения теплоснабжения, ед.
	7
	8
	8

	21.
	Длительность аварийных ситуаций
с превышением допустимой продолжительности перерыва отопления, час.
	0
	0
	0

	22.
	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги, ед.
	3
	2
	0

	23.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования1
	отсутствие систем водоподготовки высокий уровень автоматизации котельного оборудования
	отсутствие систем водоподготовки высокий уровень автоматизации котельного оборудования
	отсутствие систем водоподготовки высокий уровень автоматизации котельного оборудования



1 Рекомендуемые мероприятия по результатам анализа прохождения трех предыдущих отопительных периодов
(при наличии аварийных ситуаций или отклонений от установленных параметров качества теплоснабжения
и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении): замена теплотрассы от ТК2 до здания сельсовета, замена теплотрассы от ТК2 до здания школы(с. Верхнеусинское). замена теплотрассы от ТК1 до здания ФАП. с. Ермаковское Котельная «Дом детства» замена теплосети 714 метров., с. Ермаковское Котельная «Ермаковская школа №2» Замена котлов 2 шт., с. Нижний Суэтук , п. Ойский Котельная Замена дымовой трубы 2 шт.

II. Организационные и технические мероприятия подготовки к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Срок исполнения мероприятия

	1. Организационные мероприятия

	1.
	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	13.02.2026

	2.
	Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне-зимний период 2026-2027 на территории района Теплоснабжающей и теплосетевой организации
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	15 .05. 2026 

	3.
	Подготовка нормативного правового акта об окончании отопительного периода 2025 – 2026 годов
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	 15.05.2026

	4.
	Выполнить утверждённые планы подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026
	ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	5.
	Формирование комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с включением в их состав представителей Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (в зависимости от лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-10.06.2026

	6.
	Техническое диагностирование, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.08.2026-31.08.2026

	7.
	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, баков-аккумуляторов, а также проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических)
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	21.08.2026-31.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	8.
	Внешний осмотр и (или) техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	9.
	Осмотр трубопроводов и запорной арматуры, проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-12.08.2026

	10.
	Проведение в тепловых пунктах ревизии (проверки) оборудования, указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, гидравлических испытаний на плотность и прочность оборудования, работающего под давлением, проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	11.
	Проведение противоаварийных тренировок
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	12.
	Утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-31.08.2026

	13.
	Контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-31.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	14.
	Проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	15.
	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений, относящихся к объектам теплоснабжения
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-12.08.2026

	16.
	Проведение осмотров МКД
	ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-12.08.2026

	17.
	Испытания гидравлическим давлением используемых в МКД тепловых сетей, тепловых пунктов, а также иных элементов системы отопления
	ООО «Жилкомхоз»
	20.05.2026-31.05.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	20.05.2026-31.05.2026

	18.
	Опробование работоспособности оборудования насосных станций
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	19.
	Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	20.
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов МКД
	ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-12.08.2026

	21.
	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
	ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	

	22.
	Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.07.2026

	23.
	Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в том числе 
(для теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, администрации муниципального образования применительно к бесхозяйным объектам теплоснабжения, в отношении которых не определена обслуживающая организация):
− штатное расписание, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;
− акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей;
− акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;
− копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	24.
	Подготовка нормативного правового акта о начале отопительного периода 2026 – 2027 годов
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	Не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия

	25.
	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к ОЗП, утверждённым приказом Минэнерго от 13.11.2024 г. № 2234 с оформлением актов оценки обеспечения готовности к ОЗП, подтверждающие выполнение установленных требований
	Комиссия
	12.08.2026-31.08.2026

	2. Технические мероприятия

	1.
	Выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, регламентных работ в соответствии с планом подготовки к отопительному периоду
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	2.
	Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	3.
	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	Администрация Ермаковского муниципального округа
	01.06.2026-12.08.2026

	4.
	Проведение в тепловых пунктах работ по вскрытию и очистке фильтров (грязевиков), очистке проточной части расходомеров и прямых участков узлов учета, очистке гильз термометров от грязи, заливке нового масла, замене сальниковых уплотнений и смазке насосных агрегатов;
	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026

	5.
	Установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии

	ООО «Квант-2»
ООО «Тепловик-2»
ООО «Жилкомхоз»
	01.06.2026-12.08.2026

	
	
	
	01.06.2026-12.08.2026



III. Создание нормативных запасов топлива источников тепловой энергии

	№ п/п
	Вид топлива1
	Единица измерения
	Неснижаемый нормативный запаса топлива (ННЗТ)
	Нормативный эксплуатационный запаса топлива (НЭЗТ)
	Запас основного и резервного видов топлива (ОНЗТ)

	1.
	Бурый уголь
	тонн
	656,70
	4040,38
	4592,31



IV. Подготовка резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период

	
п/п
	Наименование резервных и автономных источников энергии, коммунальной и инженерной техники, используемых аварийно-восстановительными службами в отопительный период (далее – объекты)
	Вид объекта
	Инвентарный номер
	Год выпуска
	Дата предыдущей проверки (технического обслуживания)

	1.
	АД200-Т400-1,2Р
	Котельная «Центральная» с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 28 А
	-
	-
	04.08.2025

	2.
	АД-30 -Т-400 1Р У2
	Котельная Детский сад № 2 с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, 64 А
	-
	-
	06.08.2025

	3.
	АД-60 -Т-400 1Р У2
	Котельная Школа № 2 с. Ермаковское, ул. Октябрьская, 53 В
	-
	-
	11.08.2025

	4.
	АД100-Т400-1,2Р
	Котельная с. Нижний Суэтук с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 40
	-
	-
	07.08.2025

	5.
	АД100-Т400-1,2Р
	Котельная пос. Ойский пос. Ойский, ул. Кравченко, 38
	-
	-
	08.08.2025

	6.
	АД-30 -Т-400 1Р У2
	Котельная с. Семенниково с. Семенниково, ул. Трактовая, 42
	-
	-
	-

	7.
	АД-60 -Т-400 1Р У2
	Котельная с. Ивановка с. Ивановка, ул. Ленина, 8 В
	-
	-
	12.08.2025



V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	№ п/п
	Наименование материально – технических ресурсов
	Единица измерения
	количество

	1.
	Арматура осветительная
	шт.
	10

	2.
	Дымососы
	шт.
	3

	3.
	Задвижки и затворы стальные
	шт.
	10

	4.
	Затворы и задвижки из серого чугуна
	шт.
	8

	5.
	Кирпич
	тыс. ед.
	1,2

	6.
	Компрессоры воздушные
	шт.
	2

	7.
	Лен
	кг
	0,2

	8.
	Провода установочные
	тыс. пог.м
	0,002

	9.
	Резервные стационарные передвижные ДЭС
	шт.
	3

	10.
	Сварочное оборудование
	шт.
	3

	11.
	Теплоизоляционные материалы
	м3
	4

	12.
	Трубы стальные водогазопроводные
	т
	0,8

	13.
	Электродвигатели
	шт.
	8

	14.
	Электроды сварочные
	т
	0,002

	15.
	Электрокалориферы
	шт.
	2



