- Утверждена Постановлением

Администрации Ермаковского района

от ________________ 2012 г. N______

Районная долгосрочная целевая программа

«О территориальном планировании Ермаковского района

на 2012-2014 годы»

- ПАСПОРТ

Районной долгосрочной целевой программы

«О территориальном планировании Ермаковского района

на 2012-2014 годы»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «О территориальном планировании Ермаковского района на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 06.10.03 г. № 131-ФЗ |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Ермаковского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Ермаковского района |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Ермаковского района |
| Сроки реализации | 2012-2014 годы |
| Объём и источники финансирования программы | Местный бюджет Всего 2012-2014; Объём финансирования, тыс. руб.. 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.. 1027,2; 456,8; 347,0; 223,4. |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; создание благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо большое значение для социально-экономического развития Ермаковского района; рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий края, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Красноярского края. |
| Задачи программы | обеспечение документами территориального планирования района, обеспечение документами территориального планирования сельских поселений района; разработка региональных нормативов градостроительного проектирования |
| Мероприятия программы | Разработка схемы территориального планирования МО «Ермаковский район», корректировка и разработка генеральных планов поселений, правил земелепользования и застройки |
| Конечные результаты программы | Обеспечение документами территориального планирования: - генеральные планы сельских поселений: п. Танзыбей, с. Мигна, с. Григорьевка |
| Контроль за реализацией программы | Осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации Ермаковского района. |

- 1. ПОСТАНОВКА РАЙОННОЙ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1. Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Градостроительная деятельность на территории Ермаковского района осуществляется на основе документа территориального планирования (проекта районной планировки), разработанного в 1988 году, что не отвечает современным требованиям реализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития края.

Значительная часть документов территориального планирования муниципальных образований края разработаны в период 1968-1986 годов.     На территории Ермаковского района находится 14 муниципальных образований. Генеральные планы сельских поселений на территории района разрабатывались и корректировались в 80-х годах прошлого века. На данный момент генеральные планы поселений в новых социально – экономических условиях не отвечают современным требованиям.

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке краевых и местных инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из краевого и местных бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. При этом на сегодняшний день большинство ранее разработанных документов утратили свою актуальность.

В настоящее время также отсутствует информационная система сведений, обеспечивающая органы местного самоуправления, достоверной и полной информацией о состоянии, перспективах, условиях и последствиях осуществления градостроительной деятельности на территории района, а также обеспечения регистрации прав на объекты недвижимости.

Отсутствуют  местные нормативы градостроительного проектирования - основа правового регулирования застройки населенных пунктов, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" определено, что органами государственной власти, органами местного самоуправления с 1 января 2010 года не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов всех форм собственности при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при отсутствии документов территориального планирования муниципальных образований (схемы территориального планирования района, генеральных планов поселений), документации по планировке территории невозможна реализация строительных программ, направленных на развитие объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, финансируемых, в том числе из средств краевого бюджета.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целями программы являются:

обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

создание благоприятного инвестиционного климата для реализации  инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития Ермаковского района;

рациональное и эффективное использование территории района, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, сохранение объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Ермаковского района.

Задачами программы являются:

обеспечение Ермаковского района документами территориального планирования:

обеспечение документами территориального планирования сельских поселений района;

разработка региональных нормативов градостроительного проектирования.

Сроки реализации программы - 2012 - 2014 годы.

- 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является Администрация Ермаковского района.

Отдел архитектуры и строительства осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения программы, организует систему непрерывного мониторинга.

2. Средства местного бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются:

на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам по мероприятиям, предусмотренным разделами II, III системы программных мероприятий долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании Ермаковского района на 2012 - 2014 годы" (далее - Система программных мероприятий);

- 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Текущее управление реализацией программы осуществляется отделом строительства и архитектуры  Ермаковского района.

2. Отдел архитектуры и строительства Ермаковского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий программы позволит:

повысить инвестиционную привлекательность территории Ермаковского района, привлечь инвесторов в строительство, реконструкцию, реставрацию (восстановление) объектов недвижимости, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проводить обустройство территорий сельских поселений и межселенных территорий района;

повысить объем поступающих в бюджет платежей за пользование объектами недвижимости, инфраструктурой и природными ресурсами в доходную часть бюджетов всех уровней за счет обоснования ставок, устанавливаемых с учетом градостроительной ценности территорий;

рационально и эффективно использовать территорию района, создать условия для застройки и благоустройства территорий сельских поселений и межселенных территорий района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения  объектов историко-культурного наследия, рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Наличие документов территориального планирования Ермаковского района и сельских поселений и их последующая реализация позволит обеспечить:

создание условий для устойчивого развития района, сельских поселений района;

обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных явлениями природного и техногенного характера.

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

развитие и совершенствование региональных и местных систем расселения, развития поселений;

формирование инвестиционных зон и территорий активного экономического развития;

оптимизацию комплексного использования природных, экономических и трудовых ресурсов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства,  привлечения внешних инвестиций;

специализацию сельскохозяйственного производства;

решение проблем занятости и трудовой активности населения;

градостроительное обоснование параметров и структур местного самоуправления.

- 6. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Ермаковского района.

Расчет стоимости работ и с учетом выполнения работ по годам произведен государственным предприятием Красноярского края «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

Для установления нормативных затрат труда и определения сметной стоимости работ на выполнение программных мероприятий использован «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация», утвержденный Госстроем России в 1995 году.

- 7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

| № п/п | Мероприятия | Объем софинансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Раздел II. Разработка генеральных планов сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект генерального плана п. Танзыбей | 456,8 | 456,8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Проект генерального плана с. Мигна Мигнинского сельсовета | 347,0 | 0 | 347,0 | 0 |
| 3.3 | Проект генерального плана с. Григорьевка Григорьевского сельсовета | 223,4 | 0 | 0 | 223,4 |
|  | Итого | 1027,2 | 456,8 | 347,0 | 223,4 |