Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского района

от «11» января 2021 г. № 10-п

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

МО «Ермаковский район» до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | | | | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат показатель и его целевое значение | | | | | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | | | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | | |
|  | Цель 1го уровня: 1.1 Формирование многоукладной экономики, создающей новые рабочие места | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1го уровня: 1.2 Создание условий для повышения качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1го уровня: 1.3 Создание среды, интересной для активной молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1: Формирование многоукладной экономики, создающей новые рабочие места | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Задача: Пропаганда инвестиционной привлекательности Ермаковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | | | Создание инвестиционных паспортов территории и каждого сельского поселения отдельно | Приток инвестиций в экономику Ермаковского района | | | | | Местный бюджет | | | 2030 | Администрации сельских поселений  Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 1.2 |  | | | | Проведение дальнейшей работы по формированию на территории поселений земельных участков, возможных для выкупа или передачи в аренду, передача невостребованных земельных паев в муниципальную собственность | Приток инвестиций в экономику Ермаковского района | | | | | Местный бюджет | | | 2025 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района  Администрации сельских поселений | | |
| 1.3 |  | | | | Проведение переговоров с инвесторами, изъявившими желание о реализации бизнес –проектов на территории, оказание помощи в их продвижении и реализации | Улучшение условий для развития бизнеса | | | | | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе | | | 2021-2030 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 1.4 |  | | | | Индивидуальная работа с инвесторами, оказание содействия в реализации проектов (предоставление льгот, подбор помещений, земельных участков, содействие в оформлении документов и так далее). | Приток инвестиций в экономику Ермаковского района | | | | | Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел земельных имущественных отношений администрации  Ермаковского района | | |
| 2.Задача: Развитие сельского хозяйства в Ермаковском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | | | | Освоение заброшенных земель сельскохозяйственного назначения | Введение в севооборот - Земель:  -Ойского сельсовета  210 га;  -Ермаковского сельсовета  100 га;  -Нижнесуэтукского  и Жеблахтинского сельсоветов 873 га;  -Салбинского сельсовета 250 га.  Увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур в объеме 2750 га.  2021- 1632 га,  2022- 400 га,  2023 -400 га,  2024- 218 га,  2025- 100га.  И многолетних плодовых насаждений -225 га (2021) | | | | | Бюджет | | | 2021 -2025 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 2.1 |  | | | | Увеличение маточного поголовья КРС, приобретение племенной телки и ввода ремонтного молодняка | Увеличение шлейфа основного стада на 448 голов, в тои числе;  Молочного - 288 голов  2021- 25 гол,  2022- 45 гол,  2023- 80 гол,  2024- 90 гол,  2025-48 гол.  Мясного - 160 голов.  2021-15 гол,  2022- 30 гол,  2023-45 гол,  2024-60 гол,  2025-10 гол. | | | | | Бюджет | | | 2021-2025 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 2.3 |  | | | | Строительство заготовительного пункта в с. Ермаковское и пунктов приема дикорастущего сырья в п. Танзыбей,  в с. Мигна. | Создание рабочих мест | | | | | Внебюджетные источники | | | 2020-2025 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 3. Задача: Развитие лесной отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | | | По проведению лесоустроительных работ на территории Государственного фонда | Появится возможность приобретения лесосек через аукцион заготовителями, выделение лесосек для собственных нужд местному населению  Создание рабочих мест | | | | | Краевой бюджет | | | 2021-2025 | Заместитель главы администрации Ермаковского района – начальник отдела земельных и имущественных отношений совместно с Министерством лесного хозяйства Красноярского края | | |
| 3.2 |  | | | | Обеспечение должного контроля заготовки древесины лесной охраной | Краевой бюджет | | | 2021-2025 | Заместитель главы администрации Ермаковского района – начальник отдела земельных и имущественных отношений совместно с Министерством лесного хозяйства Красноярского края | | |
| 3.3 |  | | | | Строительство комплекса сушильных камер на базе действующего деревообрабатывающего предприятия  в с. Ивановка | Создание рабочих мест | | | | | Внебюджетные источники / Бюджет | | | 2021 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 4. Задача: Развитие перерабатывающей промышленности, дальнейшая модернизация существующих производств, привлечение инвестора, реализация следующих проектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | | | | Строительство цеха полуфабрикатов в с. Салба | | | Создание рабочих мест. Обеспечение населения собственной продукцией | | | Внебюджетные источники/  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | | | 2017 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 4.2 |  | | | | Строительство молочной фермы в п. Ойское | | | Обеспечение молочными продуктами.  Создание рабочих мест.  Обеспечение населения собственной продукцией | | | Внебюджетные источники/  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | | | 2016-2018 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 4.3 |  | | | | Привлечение крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств к участию в реализации государственных программ поддержки сельскохозтоваропроизводителей | | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 4.4 |  | | | | Строительство силосных траншей для заготовки кормов в с. Семенниково | | | Обеспечение кормами собственное животноводство | | | Внебюджетные источники/  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | | | 2016-2018 | Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 4.5 |  | | | | Создание предприятия глубокой переработки древесины на территории Усинского сельского совета | | | Эффективное использование лесного ресурса | | | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | | | 2025-2030 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 4.6 |  | | | | Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. кирпичей в год | | | Создание новых рабочих мест | | | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | | | 2030 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 5.Задача: Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личный подсобных хозяйств | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | | | | Выявление и составление реестра брошенных и необрабатываемых земель личного подсобных хозяйств | | Развития самозанятости  и занятости населения с привязкой к сложившимся традициям, к условиям жизни, создание новых рабочих мест. Развитие кооперативов на территории Ермаковского района | | | | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, и земельными ресурсами в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района | | |
| 5.2 |  | | | | Проведение информационной кампании среди сельского населения с целью отбора лиц, желающих расширить землепользование | | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, и земельными ресурсами в Ермаковском районе» Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе», Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района,  Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района,  Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 5.3 |  | | | | Проведение работы с фермерами и другими потенциальными землепользователями (в том числе вне сельского поселения) с целью передачи им невостребованных земель | | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом,  и земельными ресурсами в Ермаковском районе»,  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района,  Отдел сельского хозяйства администрации Ермаковского района, | | |
| 6. Задача: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  | | | | Формирование перечня инвестиционных предложений для малого и среднего бизнеса с учетом потребностей муниципального образования, позволяющего задействовать потенциал поселения | | Реализация запланированных мероприятий решение поставленной задачи позволит привлечь субъектов малого бизнеса в производственную и социально-значимые сферы (образование, физическую культуру, туризм, общественное питание и бытовое обслуживание), увеличение количества субъектов малого предпринимательства и увеличение занятых у индивидуальных предпринимателей | | | | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 6.2 |  | | | | Рациональное размещение объектов малого и среднего бизнеса на территории поселения | |
| 6.3 |  | | | | Проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу содействия в выборе вида деятельности, оказание помощи в их регистрации в качестве субъектов предпринимательство гостиничные услуги, услуги  в сфере туризма, ремесленничество, перерабатывающее производств | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам совместно с КГКУ «Центром занятости населения Ермаковского района» | | |
| 6.4 |  | | | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах оказываемой поддержки, привлечение их к участию в реализации мероприятий действующих государственных и муниципальных программ | | Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 6.5 |  | | | | Оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на начальном этапе деятельности в части предоставления в аренду неиспользуемых помещений и земельных участков | | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом,  и земельными ресурсами в Ермаковском районе» | | | 2021-2030 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района | | |
| 7.Задача: Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 |  | | | | Выполнение работ по разграничению собственности на землю | | Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) до 60%. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления не менее 75 %. | | | | Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района | | |
| 7.2 |  | | | | Формирование сведений  о невостребованных земельных долях | | Местный бюджет | | | 2021-2030 | Администрации сельских поселений | | |
| 7.3 |  | | | | Привлечение инвестиций в экономику в результате эффективного использования муниципального имущества (предоставление имущества и земель в аренду | | Внебюджетные источники | | | Постоянно | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района | | |
| Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Задача: Создание условий для роста доходов населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | | | Содействие созданию квалифицированных, достойно оплачиваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего бизнеса | | Увеличение среднемесячные денежных доходов населения и сокращение доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. | | | |  | | | Постоянно | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 1.2 |  | | | | Повышение социальной ответственности бизнеса, в том числе; работа по легализации заработной платы, привлечение бизнеса к благотворительным акциям | | Местный бюджет/ Внебюджетные источники | | | Постоянно | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 2 Задача: Обеспечение занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 |  | | | | Усиление работы по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, поощрению работодателей к выполнению социальных обязательств перед нанимаемыми работниками | | | | Создание новых рабочие места и снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,5%. | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам, совместно с КГКУ« Центром занятости населения Ермаковского района» | | |
| 2.3 |  | | | | Повышение качества и мобильности рабочей силы, поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществление мероприятий, способствующих самозанятости граждан, которые не могут найти подходящую работу | | | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам, совместно с  КГКУ« Центром занятости населения Ермаковского района» | | |
| 2.4 |  | | | | Принятие мер по повышению адресности услуг в сфере содействия занятости населения за счет профилирования безработных граждан,  -организованы специальные мероприятия для граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы и нуждающихся в дополнительных мерах по их адаптации на рынке труда, оказываться содействие трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, участие в общественных работах и так далее. | | | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам, совместно с КГКУ «Центром занятости населения Ермаковского района» | | |
| 2.5 |  | | | | Привлечение внимание работодателей и жителей Ермаковского района к проблеме трудоустройства граждан с ограниченными возможностями через информирование о выгоде при трудоустройстве инвалидов | | | |  | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам, совместно с КГКУ«Центром занятости населения Ермаковского района» | | |
| 3. Задача: Улучшение демографической ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | | | Стимулирование рождаемости (медицинское сопровождение рожениц, выплата материнского капитала, пособий на детей), сохранение и улучшение репродуктивного здоровья как необходимого условия, обеспечивающего возможность иметь желаемое число детей | | | | Увеличение рождаемости населения.  Снижение смертности населения. | | Местный бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам, совместно с КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 3.2 |  | | | | Укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, впоследствии снижение потребления алкоголя и табака, улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональных заболеваний, предотвращение смертности и травматизма на производстве. | | | | Местный бюджет | | | Постоянно | Главный специалист по молодежной политике и спорту администрации Ермаковского района | | |
| 3.3 |  | | | | в с. Арадан строительство узловой железнодорожной станции | | | | Создание рабочих мест | | Краевой бюджет | | | 2023-2030 | МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 3.4 |  | | | | с. Семенниково – Иджа строительство дороги. | | | | Приведение автомобильной дороги к нормативному состоянию | | Краевой бюджет | | | 2022-2024 | МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 3.5 |  | | | | с. Ивановка строительство туристической базы отдыха по направлению «Сельский туризм» | | | | Создание новых рабочих мест, привлечение населения к сельскому образу жизни. | | Краевой бюджет /Внебюджетные источники Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | | | 2022-2025 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 3.6 |  | | | | В природном парке «Ергаки» строительство альплагеря | | | | Создание новых рабочих мест, привлечение населения к здоровому образу жизни. | | Краевой бюджет  Внебюджетные источники Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | | | 2022-2024 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 4 Задача. Улучшение качества услуг здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | | | | Обеспечение повышения качества и доступности первой медицинской помощи населению | | | | Наличие меж кабинетной записи | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам совместно  с КГБУЗ «Ермаковской районной больницей» | | |
| 4.2 |  | | | | Обеспечение доступности лекарственной помощи | | | | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения на льготных условиях | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Заместитель главы администрации района по социальным и общественно политическим вопросам совместно  с КГБУЗ «Ермаковской районной больницей» | | |
| 5. Задача: Создание благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы, в частности: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  | | | | Предоставление жилых помещений по найму, реализация муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан, в том числе работников здравоохранения и образования и культуры | | Обеспечение кадрами в области здравоохранения и образования | | | | | Местный бюджет | | Постоянно | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 5.2 |  | | | | Установление мер социальной поддержки медицинским работникам (компенсация на приобретение твердого топлива, коммунальные и жилищные услуги) | |  | | | | | Краевой бюджет | | Постоянно | Территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по  Ермаковскому району» | | |
| 6. Задача: Информирование населения муниципального образования о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, в частности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  | | | | Доведение до населения информации через средства массовой информации, сеть Интернет, публичные выступления о перечне социально значимых заболеваниях, о причинах их возникновения и условиях распространения, об уровне заболевания на территории района, об уровне смертности, об эпидемиях, прогноз и профилактика заболеваний | | | | Увеличение доли населения, охваченного информированием о состоянии ситуации в области здравоохранения на территории Ермаковского района | | | |  | Постоянно | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 7. Задача:. В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни будут реализованы мероприятия, направленные на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление заболеваний, на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье граждан факторов внутренней и внешней среды, информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для формирования здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 |  | | | | Капитальный ремонт Терапевтического отделения районной больницы | Улучшение комфортных условий для получения медицинской помощи. Увеличение доли охваченного услугами населения. | | | | | | | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения | 2020-2021 | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 7.2 |  | | | | Капитальный ремонт районной больницы, в том числе – детская консультация, женская консультация и родильное отделение | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения» | 2017-2030 | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 7.3 |  | | | | Установка амбулаторий | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения» | 2021-2025 | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 7.4 |  | | | | Установка шести модульных ФАПов в населенных пунктах Ермаковского района | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения» | 2018-2025 | КГБУЗ « Ермаковская районная больница» | | |
| 7.5 |  | | | | Приобретение 5 автомобилей скорой медицинской помощи | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения» | 2027-2030 | КГБУЗ « Ермаковская районная больница» | | |
| 7.6 |  | | | | Ремонт больницы  в с. Верхнеусинское | В рамках государственной подпрограммы «Развитие здравоохранения» | 2022-2025 | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 7.7 |  | | | | Информирование молодежи о существующих мерах поддержки молодых специалистов, работающих в сельской местности, в рамках гос. программ, национальных проектов «Земский доктор» | Привлечение специалистов в сельскую местность | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2030 | КГБУЗ «Ермаковская районная больница» | | |
| 8. Задача: Развитие Образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | |  | | | Проведение капитальных ремонтов  5 общеобразовательных учреждений:  - МБОУ «Мигнинская средняя школа имени Полного Кавалера ордена Славы Юферова Григория Прокопьевича;  -МБОУ «Жеблахтинская средняя школа»;,  -МБОУ «Танзыбейская средняя общеобразовательная школа»;,  -МДОУ «Ойская средняя школа»;,  -МДОУ«Нижнесуэтукская СШ»;  -МБОУ «Салбинская СОШ» | Создание комфортных условий для получения образования. | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района,  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 8.2 | |  | | | Замена оконных блоков в МБДОУ «Ермаковском детском саду № 1 комбинированного вида | Создание комфортных условий для получения образования. | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района | | |
| 8.3 | |  | | | Замена оконных блоков в МБДОУ «Ермаковском детском саду № 3» комбинированного вида | Создание комфортных условий для получения образования. | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района,  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 8.4 | |  | | | Ремонт систем отопления в МБДОУ «Ойском детском саду общеразвивающего вида и в МБДОУ «Ермаковском детском саду № 2» | Создание комфортных условий для получения образования. | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 8.5 | |  | | | Ремонт в МБУДО «Ермаковский центр дополнительного образования» (ремонт отмостки, замена оконных блоков, перенести септик в соотвествии со строительными нормами) | Создание комфортных условий для получения образования. | | | | | | | Краевой бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 8.6 | |  | | | Комплексный ремонт МБОУДО «Ермаковская станция юных техников» кровли, стен, также приобретение дополнительного оборудования для занятий детей | Создание комфортных условий для получения дополнительного образования. | | | | | | | Местный бюджет | 2021-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 8.7 | |  | | | Информирование молодежи о существующих мерах поддержки молодых специалистов, работающих в сельской местности, в рамках гос. Программ, национальных проектов «Земский учитель» | Привлечение специалистов в области образования в сельскую местность | | | | | | | Местный бюджет | 2021-2030 | Управление образования администрации Ермаковского района | | |
| 8.8 | |  | | | в с. Разъезжее – строительство новой школы | Создание комфортных условий для получения образования. Создание новых рабочих мест | | | | | | | Краевой бюджет | 2018-2019 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |
| 8.9 | |  | | | с. Ермаковское – строительство детского сада № 5 | Создание комфортных условий для получения образования. Создание новых рабочих мест | | | | | | | Краевой бюджет | 2018 | Управление образования администрации Ермаковского района МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |
| 8.10 | |  | | | с. Ермаковское– строительство школа № 3 | Создание комфортных условий для получения образования. Создание новых рабочих мест | | | | | | | Краевой бюджет | 2023-2025 | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |
| 8.11 | |  | | | с.Ивановка-реконструкция детского сада | Создание комфортных условий для получения дошкольного образования | | | | | | | Краевой бюджет  Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 2023-2025 | Отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района | | |
| 9. Задача: Развитие культуры | | | | | |  | | | | | | |  |  |  | | |
| 9.1 | | |  | | Проведение капитального ремонта в сельских библиотеках  с. Григорьевка,  с. Новополтавка  и модернизация Центральной и Детской библиотек в с. Ермаковском | Создание в организациях культуры комфортных и безопасных условий для пребывания и повышения качества оказываемых культурных услуг | | | | | | | Краевой бюджет/  Местный бюджет | 2021-2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района,  МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 9.2 | | |  | | Реконструкция здания Ермаковской ДШИ в части пристройки туалетных и душевых комнат и хореографического зала | Местный бюджет | 2021-2023 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.3 | | |  | | Проведение текущего ремонта  - в Ермаковском РДК (туалетные комнаты и помещения Ремесленной мастерской)  - ДК с. Семенниково (туалеты)  - ДК с. Жеблахты (зрительный зал)  - ДК с. Салба (крыша)  -Жеблахтинской библиотеке  - Салбинской библиотеке  -Нижнеусинской библиотеке | Краевой бюджет /  Местный бюджет | 2022-2025 | Отдел культуры администрации Ермаковского района,  МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 9.4 | | |  | | Оснащение 100 % учреждений культуры компьютерной техникой | Местный бюджет | 2021-2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.5 | | |  | | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Краевой бюджет  Местный бюджет | 2021-2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.6 | | |  | | Проведение реконструкции - Филиала МБУК ЕЦКС «Дом культуры»  с. Верхнеусинское,;  - Филиала МБУК ЕЦКС «Дом культуры»  с. Нижний Суэтук | Краевой бюджет | 2021-2025 | Отдел культуры администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 9.7 | | |  | | Строительство Домов культуры:  в п. Арадан;  в с. Разъезжее;  в п. Новоозерный | Краевой бюджет | 2021-2025 | Отдел культуры администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 9.8 | | |  | | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов | Местный бюджет | 2021-2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.9 | | |  | | Подключение 100% учреждений культуры к сети Интернет | Обеспечение доступа всех категорий пользователей к культурной деятельности и культурным ценностям на основе внедрения новых информационных технологий | | | | | | | Краевой бюджет/  Местный бюджет | 2021-2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.10 | | |  | | Открытие учреждения музейного типа в  с. Ермаковское | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия района.  Создание новых рабочих мест | | | | | | | Краевой бюджет | 2025 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| 9.11 | | |  | | Устройство историко-краеведческого зала в Музейно-выставочном центре в с. Ермаковское | Местный бюджет | 2021-2022 | Отдел культуры администрации Ермаковского района\ | | |
| 9.12 | | |  | | Открытие «Дома ремёсел»  в с. Ермаковское | Сохранение традиционных народных ремёсел. Развитие ДПИ.  Развитие рынка сувенирной продукции. Создание новых рабочих мест. | | | | | | | Краевой бюджет | 2030 | Отдел культуры администрации Ермаковского района | | |
| Молодежная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.Задача: Реализация флагманских программ, и спецпроектов молодежной политики Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | |  | | Реализация проектов и мероприятий в соответствии с приоритетными направлениями региональной молодежной политики | | | | | Увеличение количества молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию проектов | Краевой бюджет/  Местный бюджет | | | 2021 - 2030 | | | Администрация Ермаковского района |
| 11.Задача: Реализация инфраструктурных проектов молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | |  | | Реализация проектов и мероприятий, направленных на предоставление ресурсной поддержки молодежи и молодежным сообществам (образовательная, методическая, организационная, финансовая) | | | | | Увеличение количества молодых граждан и молодежных сообществ, проживающих в Ермаковском районе, получивших ресурсную поддержку. | Краевой бюджет/  Местный бюджет | | | 2021 - 2030 | | | Администрация Ермаковского района |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.Задача: Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта Ермаковского района на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 Ввод в эксплуатацию спортивных объектов капитального строительства и устройство плоскостных спортивных сооружений, а так же модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | | |  | | Участие Ермаковского района в федеральных, краевых проектах на осуществление строительства и устройства спортивных сооружений, а так же модернизация и укрепление материально -технической базы учреждений спорта | Построены не менее 5 новых спортивные сооружений до 2030 г. | | | | | Федеральный бюджет  Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2030 | | Администрация Ермаковского района | |
| Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация, проведение и участие в физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | | |  | | Ежегодное проведение и участие спортсменов района в рамках утвержденного календарного плана официальных физкультурных мероприятий района | Выполнение календарного плана | | | | | Местный бюджет | | | 2021 -2030 | | Администрация Ермаковского района | |
| Развитие системы спортивных клубов по месту проживания граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | | |  | | Поддержка спортивных клубов по месту жительства, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Оснащение клубов по месту жительства спортивным инвентарем и оборудованием | | | | | Краевой бюджет/  Местный бюджет | | | 2021 - 2030 | | | Администрация Ермаковского района |
| Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | | |  | | - Принятие норм ГТО  у жителей района.  - Создание малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | - к 2030 году нормы ГТО сдали более 35% жителей Ермаковского района.  - создано не менее 5 спортивных площадок | | | | | Федеральный бюджет/  Краевой бюджет/  Местный бюджет | | | 2021 - 2030 | | | Администрация Ермаковского района |
| Создание условий для социализации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация, проведение и участие в физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | | |  | | Проведение спортивных мероприятий (спартакиады, фестивали адаптивного спорта и пр.) с участием лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью | Увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью участвующих в спортивных мероприятиях | | | | | Местный бюджет | | | 2021 - 2030 | | | Администрация Ермаковского района |
| 12.7 | | |  | | с. Ермаковское, строительство спортивно-оздоровительного комплекса | Создание комфортных условий для получения образования. Создание новых рабочих мест | | | | | Краевой бюджет | | | 2023-2025 | | | Управление образования администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» |
| 13. Задача: Улучшение качество услуг соцзащиты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | |  | | Усиление взаимодействия отрасли социальной защиты с образовательными организациями и службой занятости, осуществляющими профессиональную подготовку (переподготовку) и трудоустройство, в том числе лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, подростков | Сокращение числа нуждающихся в социальной поддержке в результате роста доходов, обеспечиваемых собственной трудовой деятельностью. Сокращение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства.  Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан, повышение их кадрового потенциала, внедрение новых технологий оказания услуг. | | | | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по  Ермаковскому району» | | |
| 13.2 | | |  | | Усиление взаимодействия с организациями здравоохранения и учреждениями физической культуры. | Краевой бюджет | | | Постоянно | Территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по  Ермаковскому району» | | |
| 14. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | | |  | Увеличение объема капитальных вложений в инженерные сети и коммуникации, сооружения, с целью снижения роста аварийности и потерь | Обеспеченность жильем населения.  Ввод в действие жилых домов. | | | | | Краевой бюджет | | | Постоянно | Отдел архитектуры, строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 14.2 | | | |  | Капитальный ремонт водонапорной башни  в п. Танзыбей | Обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | Краевой бюджет | | | 2019 | Отдел архитектуры, строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |
| 14.3 | | | |  | Строительству инженерной инфраструктуры в мкр. «Северный» (водопровод, электроэнергия, дороги) | Обеспечение населения качественной питьевой водой | | | | | Краевой бюджет | | | 2021-2025 | Отдел архитектуры строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |
| 14.4 | | | | Строительство очистных сооружений в с. Ермаковское | Краевые средства | | | 2021-2030 | Отдел архитектуры строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Центр капитального строительства Ермаковского района» | | |
| 14.5 | | | | Капитальные ремонты водопроводных сетей в с. Ермаковское, в с. Салба, в с. Разъезжее, в с. Новополтавка,  в п. Ойское,  в с. Ивановка,  в с. Григорьевка,  в с. Мигна,  в с. Нижний Суэтук,  в с. Семенниково | Создание качественной услуги холодное водоснабжения для населения | | | | | Краевой бюджет/ Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел архитектуры строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 14.6 | | | | Капитальные ремонты водонапорных башен  в с. Разъезжее,  в п. Ойское, в  с.Ивановка, в  с. Григорьевка,  в с. Мигна,  в с. Нижний Суэтук, в с. Семенниково | Краевой бюджет/ Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел архитектуры строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 14.7 | | | | Замена тепловых сетей в с. Ермаковское,  в с. Нижний Суэтук,  п. Ойский,  в с. Ивановка,  в. с. Семенниково,  в п. Танзыбей,  в с. Верхнеусинское, в с. Мигна,  в с. Салба | Бесперебойное и качественное теплоснабжения для населения | | | | | Краевой бюджет/ Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел архитектуры строительства,  и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 14.8 | | | |  | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома  в с. Ермаковское,  ул. Крупская 3 | Улучшение жилищных условий населения | | | | | Краевой бюджет | | | 2018 | Отдел архитектуры строительства,  и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский «Центр капитального строительства» | | |
| 14.9 | | | |  | Капитальный ремонт подъезда многоквартирного дома в с. Ермаковское,  ул. Крупская 3 | Улучшение жилищных условий населения | | | | | Местный бюджет | | | 2021-2023 | Отдел архитектуры строительства,  и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский «Центр капитального строительства» | | |
| 14.10 | | | |  | Капитальный ремонт многоквартирного дома в  с. Верхнеусинское | Улучшение жилищных условий населения | | | | | Местный бюджет | | | 2021-2030 | Отдел архитектуры строительства, и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района  МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 14.11 | | | |  | Строительство жилого дома в с. Ермаковское | Обеспечение жильем молодых специалистов и их семей жильем, является самым важным условием для закрепления молодежи на селе | | | | | Краевой бюджет | | | 2023-2025 | МКУ «Ермаковский Центр капитального строительства» | | |
| 15. Задача: Обеспечение безопасности проживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Достижение поставленных целей невозможно без обеспечения безопасности территории. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | | |  | Усиление уже существующего лесопожарного центра.  Замена устаревшей маломобильной техники на современную, экономичную с повышен-ной проходимостью (приобретение 5- 6 квадроциклов, высокомобильные спецмашины). | Безопасность населения 100% | | | | | Бюджет | | | 2030 | Администрация Ермаковского района совместно с Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края | | |
| 15.2 | | | |  | Укрепление берегов  р. Оя в местах подтопления. | Безопасность населения 100 % | | | | | Краевой бюджет | | | 2030 | Отдел ГОиЧС администрации Ермаковского района | | |
| 15.3 | | | |  | Капитальный ремонт ГТС в с. Салба | Безопасность населения 100 % | | | | | Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2022 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 16. Задача: Формирование условий для формирования эффективной системы охраны окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | |  | | Рекультивация несанкционированных свалок, представляющие совокупность инженерно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий. | Улучшение экологической обстановки | | | | | Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2025 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 16.2 | | |  | | Строительство площадок временного хранения по всем населенным пунктам района, за исключением  с. Ермаковское | Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2022 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 16.3 | | |  | | Информирование населения, формирование культуры обращения  с ТКО, в части раздельного сбора мусора | Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2025 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 16.4 | | |  | | Организация раздельного сбора мусора |  | | | 2023-2025 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации Ермаковского района | | |
| 16.5 | | |  | | Строительство полигона ТКО в с. Ермаковское | Краевой бюджет  Местный бюджет | | | 2021-2022 | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства  МКУ «Ермаковский центр капитального строительства» | | |